## 인프라개발팀_02월리뷰상세
→★☆〓《》〈〉『』「」
리뷰 상세 | [6 empty] | 12.21~01.28
기술지원, 유지보수, 영업DB 지원, 기타지원 건 |  |  |  | 마케팅 스크립트, 네이버 서비스, 검색SEO, CMS 계정매핑 지원 건
요청자 | 구분 | 요청건 | 처리자 | 일시 | 요청자 | 구분 | 요청건 | 처리자
인프라개발팀 | 기술지원 | RMS 매체취합, 공지 오픈소스 테스트 | 김민주 | 2022-02-11 | 정미진 | 전환스크립트 | [전환스크립트] TG 스크립트_2부문 세일즈본부 고현수 카카오 스크립트요청_광고사업3부문_마케팅팀_정미진_샐러디 | 엄태영
강남지사 | 기술지원 | 한샘몰 엠포스 제작 구글 피드 분석 및 피드 파일 제작, 자동화 완료 | 김민주 | 2022-02-14 | 대대행총괄 | 전환스크립트 | [구글] 광고사업 3부문 채널영업팀 임이랑입니다. | 엄태영
경영지원2본부 | 유지보수 | RMS 근로 시간 자동 반영 기능 관련 문의 점검 | 김민주 | 2022-02-15 | 최윤희 | 전환스크립트 | [전환스크립트] 크리테오_2부문_최윤희 | 엄태영
광고사업3부문 | 기술지원 | 롯데홈쇼핑 구글 피드 상품 데이터 통신 완료 및 데이터 도출 지원 | 김민주 | 2022-02-21 | 김대영 | 전환스크립트 | 2부문김대영_엔보우 페이스북 스크립트설치 | 엄태영
전략기획본부 | DB지원 | 22.01 네이버 키워드 데이터의 건 | 김민주 | 2022-02-04 | 이대성 | CMS매핑 | 광고사업 2부문 이대성_CMS등록요청 | 유정민
인프라개발팀 | 기술지원 | AMS 일일업무일지 화면단 (VIEW) UI 제작 | 엄태영 | 2022-02-03 | 제갈민주_D | CMS매핑 | [CMS 등록 요청] 안녕하세요 11번가 CMS 등록 요청 올립니다_ 디지털플래닝 제갈민주 | 유정민
인프라개발팀 | 유지보수 | RMS 퇴사자 DB 다운메뉴 기능구현 및 실서버적용 | 엄태영
경영지원1본부 | 기술지원 | RMS 담당자 변경 대량수정 요청 | 엄태영
미래사업부문 | DB지원 | 신규/기존 계정 도출 | 유정민
광고사업1부문 | DB지원 | 퇴사월 전후 6개월 매출 추이 | 유정민
경영지원1본부 | DB지원 | 퇴사예정자 DB 지원 2건 (김태영, 한예은) | 유정민
광고사업3부문 | 기타 | 하이엠보드 오류 및 개선 요청 3건 (URL검사, 내역다운, 카테고리추가) | 유정민

## 02월 리뷰
프로젝트성 업무
소속 | 팀 | 우선순위 | 중점 과제 | 중점과제 목표수준 | 목표 달성 방안 | 주담당자 | 결과리뷰 (보류/지연이 된 업무의 경우 구체적 사유 기재 필수)
미래사업부문 | 인프라개발 | 1 | 자산관리 프로젝트-신규개발 | 신규 메뉴 개발 | 1.범용리포트 개발 진행 (21.01~21.03) | 신현준 | [개발] ㅇ 일, 주, 월 범용 리포트 생성 기능 개발 ㅇ 네이버 웍스 API를 통한 메일 전송 기능 추가 ㅇ 수동 생성 / 발송 페이지 개발 ㅇ 12월 전체 계정 리포트 생성 시간 체크 및 테스트 ㅇ 캠페인별 데이터 추출 쿼리 기준 변경 (pay_date -> increment_id) ㅇ 웹소스 개발서버 적용 ㅇ 오류 / 수정 사항 개발 진행중
|  | 2 | 자산관리 프로젝트-유지보수 | 사용자 피드백 정리 기존 메뉴 유지보수 | 1.메뉴별, 매체별 유지보수 사항 대응 2.기획, 개발 최적화 작업 ㄴ 산출물 도출 > 마케팅부문 공유 > 개발 타당성 검토(사용성 검증) | 신현준 유정민 | [기획] ㅇ 메뉴별 수집 데이터 점검 ㅇ 월1회 - 네이버, 카카오 미매칭 계정 도출 및 RMS 취합메뉴에 공지 (담당자별 공유) 완료 ㅇ 월1회 - 01월 기준 키워드별, 업종별 데이터 도출, 피드백 적용 및 책임리더, 리더 공유 완료 [개발] ㅇ 매체수집결과 로그 항목 추가 및 메일 처리 ㅇ 이베이(2월 13일), 모먼트(2월 17일) 데이터 재수집
|  | 3 | 구글 데이터 스튜디오 활용 | 활용법 스터디 AMS, RMS 데이터 산출물 시각화 | 1.AMS - 업종별 데이터 시각화 2.RMS - 월별 달성 매출 데이터 시각화 | 유정민 | ㅇ 업종별 데이터 대시보드 시각화 완료 ㄴ https://datastudio.google.com/reporting/002eb13b-4c4b-49e7-b4cd-c4e87a5f2e68 ㅇ 월별 달성 매출 데이터 대시보드 시각화 아이데이션 완료
|  | 4 | RMS 매체공지, 취합 메뉴 개편 개발 | 개발안 확정 개발 착수 | 1개발 범위 도출 2.개편/개선안에 따른 개발 착수 | 김민주 | ㅇ 개발안 정리 완료 ㅇ 개발착수 미진행
주요운영 업무
소속 | 팀 | 우선순위 | 중점 과제 | 중점과제 목표수준 | 목표 달성 방안 | 주담당자
미래사업부문 | 인프라개발 | 1 | 스크립트 지원(네이버 서비스, 검색 SEO 지원) CMS 매핑 지원 | 요청일 기준 2일내 처리 | RMS 게시판 1일 1회 확인 , 특정 시간대를 정하여 처리 (오후 3~4시) | 유정민 엄태영 | 6건 처리 완료
|  | 2 | 사내 시스템 유지보수 | 요청일 기준 1주내 피드백 | 요청내용 확인 > 회의요청 > 업무요건정의 > 일정정리 하여 피드백 | 김민주 | 2건 처리 완료
|  | 3 | 영업기초자료 및 DATA 지원 | 요청일 기준 2일내 처리 | RMS 게시판 1일 1회 확인 , 요청내용 확인 > 결과물포맷/내용 협의 > 로직 확정 하여 결과물 도출 | 유정민 | 5건 처리 완료
|  | 4 | 기타 지원 (기술지원, 기타지원 건) | 요청일 기준 2일내 처리 | 요청내용 확인 > 회의요청 > 업무요건정의 > 일정정리 하여 피드백 | 김민주 | 6건 처리 완료

## 03월 업무
03월 중점 업무계획 사항 (※ 부문 내 우선 순위순으로 나열) |  |  | 자산관리 프로젝트 범용리포트 런칭
대대행 지원 사이트 개발 지원
RMS 매체공지, 취합 메뉴 개선 개발
프로젝트성 업무
소속 | 팀 | 우선순위 | 중점 과제 | 중점과제 목표수준 | 목표 달성 방안 | 주담당자 | 결과리뷰 (보류/지연이 된 업무의 경우 구체적 사유 기재 필수)
미래사업부문 | 인프라개발 | 1 | 자산관리 프로젝트 | 신규 메뉴 개발 | 1.범용리포트 개발 & 수정사항 적용 (21.01~21.03) | 신현준
|  | 1 |  | 신규 메뉴 기획 | 일일업무보고 스토리보드 고도화 작업 | 유정민
|  | 1 |  | 수집 매체 안정화 기존 메뉴 유지보수 | 1.매체수집 안정화 대응 2.메뉴별, 매체별 유지보수 사항 대응 | 신현준
|  | 1 |  | 범용리포트 메뉴 런칭 런칭을 위한 테스트 및 수정사항 점검, 적용 | 1.개발서버, 실서버 별 팀전체 테스트 진행 (3월 2주차 예정) 2.전사 테스트 진행 (3월 3주차 예정) 3.메뉴 런칭 (3월 5주차 예정) | 팀전체
|  | 2 | 대대행 지원 사이트 개발 지원 | 개발안 도출 개발 외주 처리 | 1,개발 요구사항 분석 2.개발안 도출 3.외주 업체 커뮤니케이션 | 유정민
|  | 3 | RMS 매체공지, 취합 메뉴 개선 | 개발 착수 및 완료 | 1.개발안에 따른 개발 착수 | 김민주
주요운영 업무
부문 | 팀 | 우선순위 | 중점 과제 | 중점과제 목표수준 | 목표 달성 방안 | 주담당자 | 결과리뷰 (보류/지연이 된 업무의 경우 구체적 사유 기재 필수)
미래사업부문 | 인프라개발 | 1 | 영업지원 | 스크립트 지원(네이버 서비스, 검색 SEO 지원) CMS 매핑 지원 | 1.RMS 게시판 1일 1회 2.확인특정 시간대를 정하여 처리 (오후 3~4시) 3.요청일 기준 2일내 처리 | 유정민 엄태영
|  | 2 | 개발관리 | 사내 시스템 유지보수 | 1.요청내용 확인 > 회의요청 > 업무요건정의 > 일정정리 하여 피드백 2.요청일 기준 1주내 피드백 | 김민주
|  | 3 | 데이터지원 | RMS 데이터 영업기초자료 및 DATA 지원 | 1.RMS 게시판 1일 1회 확인 2.요청내용 확인 > 결과물포맷/내용 협의 > 로직 확정 하여 결과물 도출 3.요청일 기준 2일내 처리 | 유정민 엄태영
|  | 3 |  | AMS 데이터 점검 및 활용 지원 | 1.네이버, 카카오 담당자 누락 계정 점검 2.월1회 네이버, 카카오 미매칭 계정 도출 및 RMS 취합메뉴에 업로드 & 공지 | 유정민
|  | 3 |  |  | 1.광고 성과 데이터 활용을 위한 보고서 지원 2.데이터 성격별 활용방안 디벨롭 3.월1회 전월 키워드별, 업종별 데이터 도출, 피드백 적용 & 책임리더, 리더 공유 | 유정민
|  | 4 | 기타지원 | 기술지원, 기타지원 | 1.요청내용 확인 > 회의요청 > 업무요건정의 > 일정정리 하여 피드백 2.요청일 기준 2일내 처리 | 김민주
5

## 03월 리뷰
03월 중점 업무계획 사항 (※ 부문 내 우선 순위순으로 나열) |  |  | 자산관리 프로젝트 범용리포트 런칭
대대행 지원 사이트 개발 지원
RMS 매체공지, 취합 메뉴 개선 개발
프로젝트성 업무
소속 | 팀 | 우선순위 | 중점 과제 | 중점과제 목표수준 | 목표 달성 방안 | 주담당자 | 결과리뷰 (보류/지연이 된 업무의 경우 구체적 사유 기재 필수)
미래사업부문 | 인프라개발 | 1 | 자산관리 프로젝트 | 신규 메뉴 개발 | 1.범용리포트 개발 & 수정사항 적용 (21.01~21.03) | 신현준 | ㅇ 웹소스 업로드 및 환경 설정 적용 ㅇ 범용리포트 오류/수정 사항 개발
|  | 1 |  | 신규 메뉴 기획 | 일일업무보고 스토리보드 고도화 작업 | 유정민 | ㅇ 고도화 작업 진행중 ㅇ 3월5주차 완료 예정
|  | 1 |  | 수집 매체 안정화 기존 메뉴 유지보수 | 1.매체수집 안정화 대응 2.메뉴별, 매체별 유지보수 사항 대응 | 신현준 | ㅇ 수집 결과 로그 내용 메일링 ㅇ 서버별 기능 구조도 작성 ㅇ 디렉토리별 사이트맵 작성 ㅇ 매체수집 오류 공지 프로세스 정리 완료 ㄴ 런칭 후 오류 매체 전사 메일링
|  | 1 |  | 범용리포트 메뉴 런칭 런칭을 위한 테스트 및 수정사항 점검, 적용 | 1.개발서버, 실서버 별 팀전체 테스트 진행 (3월 2주차 예정) 2.전사 테스트 진행 (3월 3주차 예정) 3.메뉴 런칭 (3월 5주차 예정) | 팀전체 | ㅇ 팀 테스트 및 오류 사항 도출 완료 ㅇ 가이드 제작 ㅇ 전사 테스트 진행중 (3.21~3.23) ㅇ 메뉴 런칭 (3월 5주차 예정)
|  | 2 | 대대행 지원 사이트 개발 지원 | 개발안 도출 개발 외주 처리 | 1,개발 요구사항 분석 2.개발안 도출 3.외주 업체 커뮤니케이션 | 유정민 | ㅇ 요구 사항 분석 및 요건 정리 완료 ㅇ 3월 5주차 외주 업체 커뮤니케이션 예정
|  | 3 | RMS 매체공지, 취합 메뉴 개선 | 개발 착수 및 완료 | 1.개발안에 따른 개발 착수 | 김민주 | ㅇ 미진행 ㄴ범묭리포트 런칭, 대대행지원사이트 지원건으로 후순위 대기
주요운영 업무
부문 | 팀 | 우선순위 | 중점 과제 | 중점과제 목표수준 | 목표 달성 방안 | 주담당자 | 결과리뷰 (보류/지연이 된 업무의 경우 구체적 사유 기재 필수)
미래사업부문 | 인프라개발 | 1 | 영업지원 | 스크립트 지원(네이버 서비스, 검색 SEO 지원) CMS 매핑 지원 | 1.RMS 게시판 1일 1회 2.확인특정 시간대를 정하여 처리 (오후 3~4시) 3.요청일 기준 2일내 처리 | 유정민 엄태영 | ㅇ 27건 처리 완료
|  | 2 | 개발관리 | 사내 시스템 유지보수 | 1.요청내용 확인 > 회의요청 > 업무요건정의 > 일정정리 하여 피드백 2.요청일 기준 1주내 피드백 | 김민주 | ㅇ 4건 처리 완료
|  | 3 | 데이터지원 | RMS 데이터 영업기초자료 및 DATA 지원 | 1.RMS 게시판 1일 1회 확인 2.요청내용 확인 > 결과물포맷/내용 협의 > 로직 확정 하여 결과물 도출 3.요청일 기준 2일내 처리 | 유정민 엄태영 | ㅇ 10건 처리 완료
|  | 3 |  | AMS 데이터 점검 및 활용 지원 | 1.네이버, 카카오 담당자 누락 계정 점검 2.월1회 네이버, 카카오 미매칭 계정 도출 및 RMS 취합메뉴에 업로드 & 공지 | 유정민 | ㅇ 데이터 도출 및 RMS 취합메뉴 업로드 완료
|  | 3 |  |  | 1.광고 성과 데이터 활용을 위한 보고서 지원 2.데이터 성격별 활용방안 디벨롭 3.월1회 전월 키워드별, 업종별 데이터 도출, 피드백 적용 & 책임리더, 리더 공유 | 유정민 | ㅇ 데이터 도출 및 책임리더, 리더 공유 완료
|  | 4 | 기타지원 | 기술지원, 기타지원 | 1.요청내용 확인 > 회의요청 > 업무요건정의 > 일정정리 하여 피드백 2.요청일 기준 2일내 처리 | 김민주 | ㅇ 4건 처리 완료
5

## 04월 업무
04월 중점 과제 (※ 부문 내 우선 순위순으로 나열) |  |  | ☆ 개발 / 신규개발-AMS → 『일일업무일지』 신규 개발 시작.(22년 06월 완료 목표)
☆ 개발 / 유지보수-RMS → 확정된 '광고상품'명을 반영하고 DB 구조 정비.
☆ 개발 / 신규개발-RMS → 정산 완료된 자료들 DB화 작업.(수기로 관리되던 업무를 자동화하고, 향후 정산 자동화의 기초 작업)
☆ 기획 / 산출물 → 정산 완료된 자료들 DB화 작업을 위한 기획서 작성
☆ 개발 / 유지보수-RMS → 퇴사자 DB 다운로드 메뉴 작업
☆ 기획 / 산출물 → RMS UI 개선을 위한 기획안.(시각화를 중점으로…)
중점 과제(프로젝트성)
소속 | 팀 | 우선순위 | 중점 과제 | 목표수준 | 목표 달성 방안 | 주담당자 | 결과리뷰 (보류/지연이 된 업무의 경우 구체적 사유 기재 필수)
연구소 | 인프라 개발팀 | 1 | 『일일업무일지』 개발 | AMS의 DB 구조 정비 및 일일업무일지 개발 지원함. | 1. AMS에 쌓이고 있는 DB들 구조화 작업. 2. 엄태영 매니저가 일일업무일지 개발할 수 있도록 적극적인 지도. | 신현준
|  |  |  | 일일업무일지의 DB 설계 | 1. 신현준 피엠과 일일업무일지 관련 DB 설계 | 엄태영
|  | 2 | RMS에 광고 상품명 통일 | '일자별매출요약' 메뉴만 이라도 변경 완료함. | 1. 매체 / 광고상품 에 대해 명확히 정의 2. 광고상품을 구분할 기준(매체? 광고유형? 등등) 분명히 정함. | 김민주
|  | 3 | 정산 완료된 자료 DB화 | DB 구조 설계 완성 | 1. 경영지원부문에서 정산 작업전에 받는 row data들의 원천(source) 확인 2. 정산을 위한 신규 계정 확인, 사원 조직도, 계정-사원 매핑 현황 파악 3. 정산 완료된 자료들이 활용되는 사례 이해 | 김민주/유정민
|  | 4 | 퇴사자 DB 다운로드 메뉴추가 작업 | 퇴사자 DB를 필요할때 즉시 다운로드 할 수 있는 메뉴 개발 완료 | 1. 3월에 개발 시작 되었고, 4월 초에 마무리 및 유지 보수 완료 | 유정민/엄태영
|  | 5 | RMS UI 개선을 위한 기획안 | RMS 사용 200% 이상 증가 | 1. 회사 조직(구성원별), 매체별 필터 통일 및 간소화 2. 매출 표현을 시각화를 통해 더 직관적으로 개선하기 | 유정민
상시 업무(운영 및 지원)
부문 | 팀 | 우선순위 | 상시 업무 | 업무 내용 | 특이 사항 | 주담당자 | 결과리뷰 (보류/지연이 된 업무의 경우 구체적 사유 기재 필수)
연구소 | 인프라 개발팀 | 1 | 지원 / DB-마케터용 | 광고사업부문, 미래사업부문, 경영지원부분에서 다양하게 필요로 하는 row 파일 전달 작업 |  | 유정민 엄태영
|  | 2 | 지원 / DB-퇴사자용 | 광고사업1부문에서 퇴사자 발생시에 요청하는 row 파일 작업. | 1. 자동화를 통해 필요시 직접 다운로드 받을 수 있도록 작업중 | 유정민
|  | 3 | 지원 / 영업-스크립트 | GA, 페이스북, 카카오 등에서 발행하는 스크립트 광고주 홈페이지에 삽입하는 작업. |  | 엄태영
|  | 4 | 지원 / 기술 | 기술지원, 기타지원 |  | 김민주
|  | 5 | 기타

## 04월 리뷰
04월 중점 과제 (※ 부문 내 우선 순위순으로 나열) |  |  | ☆ 개발 / 신규개발-AMS → 『일일업무일지』 신규 개발 시작.(22년 06월 완료 목표)
☆ 개발 / 유지보수-RMS → 확정된 '광고상품'명을 반영하고 DB 구조 정비.
☆ 개발 / 신규개발-RMS → 정산 완료된 자료들 DB화 작업.(수기로 관리되던 업무를 자동화하고, 향후 정산 자동화의 기초 작업)
☆ 기획 / 산출물 → 정산 완료된 자료들 DB화 작업을 위한 기획서 작성
☆ 개발 / 유지보수-RMS → 퇴사자 DB 다운로드 메뉴 작업
☆ 기획 / 산출물 → RMS UI 개선을 위한 기획안.(시각화를 중점으로…)
중점 과제(프로젝트성)
소속 | 팀 | 우선순위 | 중점 과제 | 목표수준 | 목표 달성 방안 | 주담당자 | 결과리뷰 (보류/지연이 된 업무의 경우 구체적 사유 기재 필수)
연구소 | 인프라 개발팀 | 1 | 『일일업무일지』 개발 | AMS의 DB 구조 정비 및 일일업무일지 개발 지원함. | 1. AMS에 쌓이고 있는 DB들 구조화 작업. 2. 엄태영 매니저가 일일업무일지 개발할 수 있도록 적극적인 지도. | 신현준 | AMS/RMS의 광고상품/유형 및 회사조직, 필터 수정 업무 진행으로 보류됨. ㅇ 구글 API 버전 업데이트에 따른 대응 완료 ㅇ 이베이 매주 일요일 전주 7일치 데이터 재수집 모듈 개발 및 적용 완료
|  |  |  | 일일업무일지의 DB 설계 | 1. 신현준 피엠과 일일업무일지 관련 DB 설계 | 엄태영 | AMS/RMS의 광고상품/유형 및 회사조직, 필터 수정 업무 진행으로 보류됨.
|  | 2 | RMS에 광고 상품명 통일 | '일자별매출요약' 메뉴만 이라도 변경 완료함. | 1. 매체 / 광고상품 에 대해 명확히 정의 2. 광고상품을 구분할 기준(매체? 광고유형? 등등) 분명히 정함. | 김민주 | 광고 상품명 외에 회사조직, 필터 수정 업무 등으로 확대 되면서 5월로 연기됨.
|  | 3 | 정산 완료된 자료 DB화 | DB 구조 설계 완성 | 1. 경영지원부문에서 정산 작업전에 받는 row data들의 원천(source) 확인 2. 정산을 위한 신규 계정 확인, 사원 조직도, 계정-사원 매핑 현황 파악 3. 정산 완료된 자료들이 활용되는 사례 이해 | 김민주/유정민 | 권광섭 소장이 '목표 달성 방안'의 1, 2번 확인함. 김문수 책임리더와 정산 담당자 TF팀 구성해서 5월중 완료 예정.
|  | 4 | 퇴사자 DB 다운로드 메뉴추가 작업 | 퇴사자 DB를 필요할때 즉시 다운로드 할 수 있는 메뉴 개발 완료 | 1. 3월에 개발 시작 되었고, 4월 초에 마무리 및 유지 보수 완료 | 유정민/엄태영 | 완료
|  | 5 | RMS UI 개선을 위한 기획안 | RMS 사용 200% 이상 증가 | 1. 회사 조직(구성원별), 매체별 필터 통일 및 간소화 2. 매출 표현을 시각화를 통해 더 직관적으로 개선하기 | 유정민 | 기획안 70% 완료
상시 업무(운영 및 지원)
부문 | 팀 | 우선순위 | 상시 업무 | 업무 내용 | 특이 사항 | 주담당자 | 결과리뷰 (보류/지연이 된 업무의 경우 구체적 사유 기재 필수)
연구소 | 인프라 개발팀 | 1 | 지원 / DB-마케터용 | 광고사업부문, 미래사업부문, 경영지원부분에서 다양하게 필요로 하는 row 파일 전달 작업 |  | 유정민 엄태영 | 5건 처리 완료
|  | 2 | 지원 / DB-퇴사자용 | 광고사업1부문에서 퇴사자 발생시에 요청하는 row 파일 작업. | 1. 자동화를 통해 필요시 직접 다운로드 받을 수 있도록 작업중 | 유정민 | 2건 처리 완료
|  | 3 | 지원 / 영업-스크립트 | GA, 페이스북, 카카오 등에서 발행하는 스크립트 광고주 홈페이지에 삽입하는 작업. |  | 엄태영 | 12건 처리 완료
|  | 4 | 지원 / 기술 | 기술지원, 기타지원 |  | 김민주 | 4건 처리 완료
|  | 5 | 기타 |  |  | 김민주 신현준 | ㅇ 3부문 위메프 광고 운영툴 개발 ㅇ 추가 개발건 대응 - 내부 일정정리 및 업무분장

## 05월 업무
04월 중점 과제 (※ 부문 내 우선 순위순으로 나열) |  |  | ☆ 개발 / 유지보수-RMS → AMS/RMS UI 개선 및 리뉴얼 작업
☆ 개발 / 유지보수-RMS → "매체공지/취합지원" 게시판 기능 개선
☆ 기획 / 산출물 → 경영지원부문 정산 작업 효율화 지원 및 개발 기획서 작성 작성을 위한 워크 플로우 확인
중점 과제(프로젝트성)
소속 | 팀 | 우선순위 | 중점 과제 | 목표수준 | 목표 달성 방안 | 주담당자 | 결과리뷰 (보류/지연이 된 업무의 경우 구체적 사유 기재 필수)
연구소 | 인프라 개발팀 | 1 | AMS/RMS UI 개선 및 리뉴얼 작업 | RMS 필터 변경을 통한 UI 변경, 메뉴 통합, 편의성 개선 | 1. 필터 기능 기획 마무리. 2. 메뉴 통합, 필터 적용, 광고상품 명칭 변경. | 김민주/유정민
|  |  |  | AMS 대시보드 변경 및 "매체(상품)SIDE"의 UI 변경 | 1. 대시보드 노출 지표 변경 2. 필터 변경 및 노출 지표 변경 | 신현준/유정민
|  | 2 | 매체공지/취합지원 게시판 기능 개선 | '일자별매출요약' 메뉴만 이라도 변경 완료함. | 1. 매체 / 광고상품 에 대해 명확히 정의 2. 광고상품을 구분할 기준(매체? 광고유형? 등등) 분명히 정함. | 엄태영
|  | 3 | 경영지원부문 정산 효율화 및 개발 기획서 초안 | 정산 실무자들이 정확한 금액을 영업일 기준 5일 이내에 작업 완료함. | 1. 정산 프로세스 및 예외 사항 발생 원인의 이해 2. 예외 사항 최소화(정책 결정 / 타부문 협조) | 권광섭/김민주
상시 업무(운영 및 지원)
부문 | 팀 | 우선순위 | 상시 업무 | 업무 내용 | 특이 사항 | 주담당자 | 결과리뷰 (보류/지연이 된 업무의 경우 구체적 사유 기재 필수)
연구소 | 인프라 개발팀 | 1 | 지원 / DB-마케터용 | 광고사업부문, 미래사업부문, 경영지원부분에서 다양하게 필요로 하는 row 파일 전달 작업 |  | 유정민 엄태영
|  | 2 | 지원 / DB-퇴사자용 | 광고사업1부문에서 퇴사자 발생시에 요청하는 row 파일 작업. | 1. 자동화를 통해 필요시 직접 다운로드 받을 수 있도록 작업중 | 유정민
|  | 3 | 지원 / 영업-스크립트 | GA, 페이스북, 카카오 등에서 발행하는 스크립트 광고주 홈페이지에 삽입하는 작업. |  | 엄태영
|  | 4 | 지원 / 기술 | 기술지원, 기타지원 |  | 김민주
|  | 5 | 기타

## 05월 리뷰
04월 중점 과제 (※ 부문 내 우선 순위순으로 나열) |  |  | ☆ 개발 / 유지보수-RMS → AMS/RMS UI 개선 및 리뉴얼 작업
☆ 개발 / 유지보수-RMS → "매체공지/취합지원" 게시판 기능 개선
☆ 기획 / 산출물 → 경영지원부문 정산 작업 효율화 지원 및 개발 기획서 작성 작성을 위한 워크 플로우 확인
중점 과제(프로젝트성)
소속 | 팀 | 우선순위 | 중점 과제 | 목표수준 | 목표 달성 방안 | 주담당자 | 결과리뷰 (보류/지연이 된 업무의 경우 구체적 사유 기재 필수)
연구소 | 인프라 개발팀 | 1 | AMS/RMS UI 개선 및 리뉴얼 작업 | RMS 필터 변경을 통한 UI 변경, 메뉴 통합, 편의성 개선 | 1. 필터 기능 기획 마무리. 2. 메뉴 통합, 필터 적용, 광고상품 명칭 변경. | 김민주/유정민 | 기획 마무리하고 개발 진행중. 화면에 구현되는 일정이 지연되고 있음.
|  |  |  | AMS 대시보드 변경 및 "매체(상품)SIDE"의 UI 변경 | 1. 대시보드 노출 지표 변경 2. 필터 변경 및 노출 지표 변경 | 신현준/유정민 | RMS 작업 완료 이후로 미뤄짐
|  | 2 | 매체공지/취합지원 게시판 기능 개선 | '일자별매출요약' 메뉴만 이라도 변경 완료함. | 1. 매체 / 광고상품 에 대해 명확히 정의 2. 광고상품을 구분할 기준(매체? 광고유형? 등등) 분명히 정함. | 엄태영 | 완료
|  | 3 | 경영지원부문 정산 효율화 및 개발 기획서 초안 | 정산 실무자들이 정확한 금액을 영업일 기준 5일 이내에 작업 완료함. | 1. 정산 프로세스 및 예외 사항 발생 원인의 이해 2. 예외 사항 최소화(정책 결정 / 타부문 협조) | 권광섭/김민주 | 예외 사항들이 정리되지 못하고 계속 진행중.
위메프 개발과 업무에 대한 이해 부족들로 전체적으로 잘 마무리 되지 못했습니다.
상시 업무(운영 및 지원)
부문 | 팀 | 우선순위 | 상시 업무 | 업무 내용 | 특이 사항 | 주담당자 | 결과리뷰 (보류/지연이 된 업무의 경우 구체적 사유 기재 필수)
연구소 | 인프라 개발팀 | 1 | 지원 / DB-마케터용 | 광고사업부문, 미래사업부문, 경영지원부분에서 다양하게 필요로 하는 row 파일 전달 작업 |  | 유정민 엄태영 | 3건 처리 완료
|  | 2 | 지원 / DB-퇴사자용 | 광고사업1부문에서 퇴사자 발생시에 요청하는 row 파일 작업. |  | 유정민 | 3건 처리 완료 다운로드 페이지 개발 완료
|  | 3 | 지원 / 영업-스크립트 | GA, 페이스북, 카카오 등에서 발행하는 스크립트 광고주 홈페이지에 삽입하는 작업. |  | 엄태영 | 19건 처리 완료
|  | 4 | 지원 / 기술 | 기술지원, 기타지원 |  | 김민주 | 6건 처리 완료
|  | 5 | 기타 | 위메프 광고 운영툴 개발 대대행 지원 사이트 외주 개발 시작 |  |  | 위메프 운영 툴: http://data.hmcorp.co.kr/wemake/

## 06월 업무
06월 중점 과제 (※ 부문 내 우선 순위순으로 나열) |  |  | ☆ 개발 / 유지보수-RMS → RMS 미사용 메뉴 삭제 및 사용 메뉴 기능 개선
☆ 개발 / 신규개발-위메프 관리툴 → 추가 요청 사항 개발
☆ 기획 / 산출물 → 광고주 종합 관리툴 기획 업무
☆ 기획 / 산출물 → 매체별 API 파라미터 체크
중점 과제(프로젝트성)
소속 | 팀 | 우선순위 | 중점 과제 | 목표수준 | 목표 달성 방안 | 주담당자 | 결과리뷰 (보류/지연이 된 업무의 경우 구체적 사유 기재 필수)
연구소 | 인프라 개발팀 | 1 | RMS 미사용 메뉴 삭제 및 사용 메뉴 기능 개선 | 5개 메뉴 이상 기능 개선 | 직원관리리포트 / 광고주관리리포트 / 파일관리 등 전체 메뉴 대상으로 개선 | 김민주 엄태영
|  | 2 | 위메프 관리툴 기능 추가 (익월부터 상시 업무로 진행 예정) | 3부문 요청 사항 모두 개발 | 쇼핑인사이트 키워드 수집 / 카테고리별 신규 상품명 수집 등 | 신현준 최해송
|  | 3 | 광고주 종합 관리 서비스 툴(가칭) 기획 | 마케터가 실제 광고 관리에서 활용할 수 있는 수준의 프로그램 개발을 위한 기획 | 세일즈 직군의 다양한 니즈 파악 | 유정민 권광섭
|  | 4 | 매체별 API 파라미터 체크 | API를 제공하는 모든 매체의 파라이터 값 체크 | 파라미터 값 문서 정리 | 신현준 유정민 최해송
상시 업무(운영 및 지원)
부문 | 팀 | 우선순위 | 상시 업무 | 업무 내용 | 특이 사항 | 주담당자 | 결과리뷰 (보류/지연이 된 업무의 경우 구체적 사유 기재 필수)
연구소 | 인프라 개발팀 | 1 | 지원 / DB-마케터용 | 광고사업부문, 미래사업부문, 경영지원부분에서 다양하게 필요로 하는 row 파일 전달 작업 |  | 유정민 엄태영
|  | 2 | 지원 / DB-퇴사자용 | 광고사업1부문에서 퇴사자 발생시에 요청하는 row 파일 작업. | 개발 완료로 경영지원부문과 업무 협의 후 삭제 예정 | 유정민
|  | 3 | 지원 / 영업-스크립트 | GA, 페이스북, 카카오 등에서 발행하는 스크립트 광고주 홈페이지에 삽입하는 작업. |  | 엄태영
|  | 4 | 지원 / 기술 | 기술지원, 기타지원 |  | 김민주
|  | 5 | 기타

## 06월 리뷰
06월 중점 과제 (※ 부문 내 우선 순위순으로 나열) |  |  | ☆ 개발 / 유지보수-RMS → RMS 미사용 메뉴 삭제 및 사용 메뉴 기능 개선
☆ 개발 / 신규개발-위메프 관리툴 → 추가 요청 사항 개발
☆ 기획 / 산출물 → 광고주 종합 관리툴 기획 업무
☆ 기획 / 산출물 → 매체별 API 파라미터 체크
중점 과제(프로젝트성)
소속 | 팀 | 우선순위 | 중점 과제 | 목표수준 | 목표 달성 방안 | 주담당자 | 결과리뷰 (보류/지연이 된 업무의 경우 구체적 사유 기재 필수)
연구소 | 인프라 개발팀 | 1 | RMS 미사용 메뉴 삭제 및 사용 메뉴 기능 개선 | 5개 메뉴 이상 기능 개선 | 직원관리리포트 / 광고주관리리포트 / 파일관리 등 전체 메뉴 대상으로 개선 | 김민주 엄태영 | 매출관리리포트' 메뉴만 개선 업무량 파악 잘못함.
|  | 2 | 위메프 관리툴 기능 추가 (익월부터 상시 업무로 진행 예정) | 3부문 요청 사항 모두 개발 | 쇼핑인사이트 키워드 수집 / 카테고리별 신규 상품명 수집 등 | 신현준 최해송 | 완료
|  | 3 | 광고주 종합 관리 서비스 툴(가칭) 기획 | 마케터가 실제 광고 관리에서 활용할 수 있는 수준의 프로그램 개발을 위한 기획 | 세일즈 직군의 다양한 니즈 파악 | 유정민 권광섭 | 진행중(7월 까지 마무리)
|  | 4 | 매체별 API 파라미터 체크 | API를 제공하는 모든 매체의 파라이터 값 체크 | 파라미터 값 문서 정리 | 신현준 유정민 최해송 | 문서 정리 완료
상시 업무(운영 및 지원)
부문 | 팀 | 우선순위 | 상시 업무 | 업무 내용 | 특이 사항 | 주담당자 | 결과리뷰 (보류/지연이 된 업무의 경우 구체적 사유 기재 필수)
연구소 | 인프라 개발팀 | 1 | 지원 / DB-마케터용 | 광고사업부문, 미래사업부문, 경영지원부분에서 다양하게 필요로 하는 row 파일 전달 작업 |  | 유정민 엄태영
|  | 2 | 지원 / DB-퇴사자용 | 광고사업1부문에서 퇴사자 발생시에 요청하는 row 파일 작업. | 개발 완료로 경영지원부문과 업무 협의 후 삭제 예정 | 유정민
|  | 3 | 지원 / 영업-스크립트 | GA, 페이스북, 카카오 등에서 발행하는 스크립트 광고주 홈페이지에 삽입하는 작업. |  | 엄태영
|  | 4 | 지원 / 기술 | 기술지원, 기타지원 |  | 김민주
|  | 5 | 기타

## 07월 업무
07월 중점 과제 (※ 부문 내 우선 순위순으로 나열) |  |  | ☆ 개발 / 유지보수-RMS → RMS 미사용 메뉴 삭제 및 사용 메뉴 기능 개선
☆ 기획 / 산출물 → 광고주 종합 관리툴 기획 업무
☆ 개발 / 신규개발 → 광고주 종합 관리 툴 기초 개발 착수
☆ 기타 → RMS 매출 신뢰도 상승
중점 과제(프로젝트성)
소속 | 팀 | 우선순위 | 중점 과제 | 목표수준 | 목표 달성 방안 | 주담당자 | 결과리뷰 (보류/지연이 된 업무의 경우 구체적 사유 기재 필수)
연구소 | 인프라 개발팀 | 1 | RMS 미사용 메뉴 삭제 및 사용 메뉴 기능 개선 | 2개 메뉴 이상 기능 개선 | 파일관리 및 자동다운로드 상품명 변경 등 개선 매체, 상품명 변경에 따른 메뉴 점검 및 변경 내용 수정안 기획 | 김민주 엄태영
|  | 2 | 광고주 종합 관리 툴(가칭) 기획 | 사이트맵(IA, 정보구조도) 설계 | - 대량 처리: 대상 확정 (매체, 광고주, 계정, 키워드 수) - 리포트: 솔루티온 보고서 메뉴 로직 파악 및 기능 범위 도출 - 사용자 권한 구조 설계 | 유정민
|  | 3 | 광고주 종합 관리 툴(가칭) 개발 | 대량 처리 관련 기능 완성 | 현재까지 기획안과 위메프 개발에서 습득한 지식을 바탕으로 네이버, 카카오, 구글 광고관리 API 점검 및 기초 모듈 설계 | 신현준 최해송
|  | 4 | RMS 매출 신뢰도 상승 | 99% 정확한 매출이 유지 될 수 있도록 함. | 회사 모든 부서 협조를 통해 정확한 매출이 업로드 될 수 있도록 함. | 권광섭
상시 업무(운영 및 지원)
부문 | 팀 | 우선순위 | 상시 업무 | 업무 내용 | 특이 사항 | 주담당자 | 결과리뷰 (보류/지연이 된 업무의 경우 구체적 사유 기재 필수)
연구소 | 인프라 개발팀 | 1 | 지원 / DB-마케터용 | 광고사업부문, 미래사업부문, 경영지원부분에서 다양하게 필요로 하는 row 파일 전달 작업 |  | 유정민 엄태영
|  | 2 | 지원 / 영업-스크립트 | GA, 페이스북, 카카오 등에서 발행하는 스크립트 광고주 홈페이지에 삽입하는 작업. |  | 엄태영
|  | 3 | 지원 / 기술 | 기술지원, 기타지원 |  | 김민주
|  | 4 | 기타 | 대대행 관리 툴 외주 개발 관리 |  | 김민주 유정민
5

## 07월 리뷰
07월 중점 과제 (※ 부문 내 우선 순위순으로 나열) |  |  | ☆ 개발 / 유지보수-RMS → RMS 미사용 메뉴 삭제 및 사용 메뉴 기능 개선
☆ 기획 / 산출물 → 광고주 종합 관리툴 기획 업무
☆ 개발 / 신규개발 → 광고주 종합 관리 툴 기초 개발 착수
☆ 기타 → RMS 매출 신뢰도 상승
중점 과제(프로젝트성)
소속 | 팀 | 우선순위 | 중점 과제 | 목표수준 | 목표 달성 방안 | 주담당자 | 결과리뷰 (보류/지연이 된 업무의 경우 구체적 사유 기재 필수)
연구소 | 인프라 개발팀 | 1 | RMS 미사용 메뉴 삭제 및 사용 메뉴 기능 개선 | 2개 메뉴 이상 기능 개선 | 파일관리 및 자동다운로드 상품명 변경 등 개선 매체, 상품명 변경에 따른 메뉴 점검 및 변경 내용 수정안 기획 | 김민주 엄태영 | [보류] ㅇ 개선메뉴 5개 도출 완료 ㅇ 담당자일괄등록 메뉴 프로세스, 화면 정리 완료 ㅇ 엄태영 매니저 업무 변경으로 개발 보류
|  | 2 | 광고주 종합 관리 툴(가칭) 기획 | 사이트맵(IA, 정보구조도) 설계 | - 대량 처리: 대상 확정 (매체, 광고주, 계정, 키워드 수) - 리포트: 솔루티온 보고서 메뉴 로직 파악 및 기능 범위 도출 - 사용자 권한 구조 설계 | 유정민 | [완료] ㅇ 기획안 작성 완료
|  | 3 | 광고주 종합 관리 툴(가칭) 개발 | 대량 처리 관련 기능 완성 | 현재까지 기획안과 위메프 개발에서 습득한 지식을 바탕으로 네이버, 카카오, 구글 광고관리 API 점검 및 기초 모듈 설계 | 신현준 최해송 | [진행중] ㅇ 네이버, 카카오-키워드 대량처리 제약사항 점검 완료 ㅇ 매체 API 단위별(광고그룹,소재,키워드) 생성, 수정, 삭제 테스트 진행중
|  | 4 | RMS 매출 신뢰도 상승 | 99% 정확한 매출이 유지 될 수 있도록 함. | 회사 모든 부서 협조를 통해 정확한 매출이 업로드 될 수 있도록 함. | 권광섭 | [진행중] ㅇ NOSP 매출 등록 문제 해결 ㅇ 쿠팡, 기타 매체 매출 등록 문제 해결중
상시 업무(운영 및 지원)
부문 | 팀 | 우선순위 | 상시 업무 | 업무 내용 | 특이 사항 | 주담당자 | 결과리뷰 (보류/지연이 된 업무의 경우 구체적 사유 기재 필수)
연구소 | 인프라 개발팀 | 1 | 지원 / DB-마케터용 | 광고사업부문, 미래사업부문, 경영지원부분에서 다양하게 필요로 하는 row 파일 전달 작업 |  | 유정민 엄태영 | 8건 처리 완료
|  | 2 | 지원 / 영업-스크립트 | GA, 페이스북, 카카오 등에서 발행하는 스크립트 광고주 홈페이지에 삽입하는 작업. |  | 엄태영 | 23건 처리 완료
|  | 3 | 지원 / 기술 | 기술지원, 기타지원 |  | 김민주 | 3건 처리 완료
|  | 4 | 기타 | 대대행 관리 툴 외주 개발 관리 |  | 김민주 유정민 | 요청사항 파악 개발사 요청 개발 완료 확인
5

## 08월 업무
08월 중점 과제 (※ 부문 내 우선 순위순으로 나열) |  |  | 기획 / 산출물 → 광고주 종합 관리툴 스토리보드 완료
개발 / 신규개발 → 광고주 종합 관리툴 기초 개발 착수
기타 → RMS 매출 신뢰도 상승
개발 / 신규개발 → 리포트 자동화 개발 검토
중점 과제(프로젝트성)
소속 | 팀 | 우선순위 | 중점 과제 | 목표수준 | 목표 달성 방안 | 주담당자 | 결과리뷰 (보류/지연이 된 업무의 경우 구체적 사유 기재 필수)
연구소 | 인프라 개발팀 | 1 | 광고주 종합 관리 툴(가칭) 기획 | 스토리보드 완료 | 1.마케터 의견 반영한 스토리보드 작성 완료 | 유정민
|  | 2 | 광고주 종합 관리 툴(가칭) 개발 | 개발 착수 | 1.대량처리 로직 정립 2.백엔드단 개발 로직 정립 | 신현준 최해송
|  | 3 | RMS 매출 신뢰도 상승 | 99% 정확한 매출이 유지 될 수 있도록 함. | 회사 모든 부서 협조를 통해 정확한 매출이 업로드 될 수 있도록 함. | 권광섭
|  | 4 | 위메프 운영툴 리포트 자동화 개발 검토 | 개발 요구 사항 파악 및 요건 정의 개발 범위 도출 | 1.계정별 AMS 데이터 점검 2.기존 리포트 파일 데이터 분석 3.개발 화면 도출 | 유정민 최해송
상시 업무(운영 및 지원)
부문 | 팀 | 우선순위 | 상시 업무 | 업무 내용 | 특이 사항 | 주담당자 | 결과리뷰 (보류/지연이 된 업무의 경우 구체적 사유 기재 필수)
연구소 | 인프라 개발팀 | 1 | 개발 / 유지보수-AMS | 매체별 수집 로직 변경 매체별 전환데이터 동기화를 위한 최적화 로직 도출 | 1.카카오-키워드, 구글 추가 데이터 수집 2.네이버 일주일 단위 데이터 재수집 로직 도출, 데이터 점검 | 김민주 신현준
|  | 2 | 지원 / DB-마케터용 | 광고사업부문, 미래사업부문, 경영지원부분에서 다양하게 필요로 하는 row 파일 전달 작업 |  | 유정민 엄태영
|  | 3 | 지원 / 영업-스크립트 | GA, 페이스북, 카카오 등에서 발행하는 스크립트 광고주 홈페이지에 삽입하는 작업 검색엔진 SEO 작업 |  | 엄태영
|  | 4 | 지원 / 기술 | 기술지원, 기타지원 |  | 김민주
|  | 5 | 기타 | 외주 개발 관리 |  | 김민주 유정민

## 08월 리뷰
08월 중점 과제 (※ 부문 내 우선 순위순으로 나열) |  |  | 기획 / 산출물 → 광고주 종합 관리툴 스토리보드 완료
개발 / 신규개발 → 광고주 종합 관리툴 기초 개발 착수
기타 → RMS 매출 신뢰도 상승
개발 / 신규개발 → 리포트 자동화 개발 검토
중점 과제(프로젝트성)
소속 | 팀 | 우선순위 | 중점 과제 | 목표수준 | 목표 달성 방안 | 주담당자 | 결과리뷰 (보류/지연이 된 업무의 경우 구체적 사유 기재 필수)
연구소 | 인프라 개발팀 | 1 | 광고주 종합 관리 툴(가칭) 기획 | 스토리보드 완료 | 1.마케터 의견 반영한 스토리보드 작성 완료 | 유정민 | [완료] ㅇ 스토리보드 작성 완료 ㅇ 광고정보 동기화 및 담당자 매칭 화면 보강 필요
|  | 2 | 광고주 종합 관리 툴(가칭) 개발 | 개발 착수 | 1.대량처리 로직 정립 2.백엔드단 개발 로직 정립 | 신현준 최해송 | [진행중] ㅇ 키워드 도출 로직 프로세스 정립 진행중 ㅇ 대량처리 로직 프로세스 정립 진행중
|  | 3 | RMS 매출 신뢰도 상승 | 99% 정확한 매출이 유지 될 수 있도록 함. | 회사 모든 부서 협조를 통해 정확한 매출이 업로드 될 수 있도록 함. | 권광섭 | [진행중] ㅇ RMS 광고주, 광고계정 등록 방법 게시판 업로드 ㅇ 쿠팡 매출 업로드 방법 고민중
|  | 4 | 위메프 운영툴 리포트 자동화 개발 검토 | 개발 요구 사항 파악 및 요건 정의 개발 범위 도출 | 1.계정별 AMS 데이터 점검 2.기존 리포트 파일 데이터 분석 3.개발 화면 도출 | 유정민 최해송 | [완료] ㅇ 리포트 파일 데이터 분석 ㅇ 개발범위 정리 및 산출물 도출, 유관자 공유
상시 업무(운영 및 지원)
부문 | 팀 | 우선순위 | 상시 업무 | 업무 내용 | 특이 사항 | 주담당자 | 결과리뷰 (보류/지연이 된 업무의 경우 구체적 사유 기재 필수)
연구소 | 인프라 개발팀 | 1 | 개발 / 유지보수-AMS | 매체별 수집 로직 변경 매체별 전환데이터 동기화를 위한 최적화 로직 도출 | 1.카카오-키워드, 구글 추가 데이터 수집 2.네이버 일주일 단위 데이터 재수집 로직 도출, 데이터 점검 | 김민주 신현준 | ㅇ 크리테오 수집 프로세스 점검 및 대응 ㅇ 11번가 수집 프로세스 점검 및 대응 ㅇ 구글, 카카오키워드 수집 로직 추가 ㅇ 위메프 크롤링 대상 url 변경에 따른 대응 ㅇ 수집 오류 로그 분석
|  | 2 | 지원 / DB-마케터용 | 광고사업부문, 미래사업부문, 경영지원부분에서 다양하게 필요로 하는 row 파일 전달 작업 |  | 유정민 엄태영 | ㅇ 11건 처리 완료
|  | 3 | 지원 / 영업-스크립트 | GA, 페이스북, 카카오 등에서 발행하는 스크립트 광고주 홈페이지에 삽입하는 작업 검색엔진 SEO 작업 |  | 엄태영 | ㅇ 15건 처리 완료
|  | 4 | 지원 / 기술 | 기술지원, 기타지원 |  | 김민주 | ㅇ 8건 처리 완료
|  | 5 | 기타 | 외주 개발 관리 | 1.롯데홈 운영툴 지원(하이엠보드) 2.대대행 관리툴 | 김민주 유정민 | ㅇ 롯데홈 운영툴 유지보수 1건 처리 완료 ㅇ 대대행 관리툴 론칭을 위한 테스트 진행 ㄴ9월 1일 오픈 예정

## 09월 업무
09월 중점 과제 (※ 부문 내 우선 순위순으로 나열) |  |  | 개발 / 신규개발 → 위메프 리포트 자동화 개발 검토
기획 / 산출물 → 광고주 종합 관리툴 스토리보드 보강
개발 / 신규개발 → 광고주 종합 관리툴 개발
기타 → RMS 매출 신뢰도 상승
중점 과제(프로젝트성)
소속 | 팀 | 우선순위 | 중점 과제 | 목표수준 | 목표 달성 방안 | 주담당자 | 결과리뷰 (보류/지연이 된 업무의 경우 구체적 사유 기재 필수)
연구소 | 인프라 개발팀 | 1 | 위메프 운영툴 리포트 자동화 개발 | 개발 착수 | 1.리포트 데이터 수집/업로드/다운로드, 위메프 리포트 다운로드 메뉴 개발 | 최해송
|  | 2 | 광고주 종합 관리 툴(가칭) 기획 | 스토리보드 완료 | 1.광고세팅정보 동기화 및 담당자 매핑 화면 보강 | 김민주
|  | 3 | 광고주 종합 관리 툴(가칭) 개발 | 개발 착수 | 1.키워드 형태소 로직 분석 - 솔루티온 솔루션 참고 2.동기화 히스토리 로직 설계 | 신현준
|  | 4 | RMS 매출 신뢰도 상승 | 99% 정확한 매출이 유지 될 수 있도록 함. | 회사 모든 부서 협조를 통해 정확한 매출이 업로드 될 수 있도록 함. | 권광섭
상시 업무(운영 및 지원)
부문 | 팀 | 우선순위 | 상시 업무 | 업무 내용 | 특이 사항 | 주담당자 | 결과리뷰 (보류/지연이 된 업무의 경우 구체적 사유 기재 필수)
연구소 | 인프라 개발팀 | 1 | 개발 / 유지보수-AMS | 매체별 수집 로직 변경 매체별 전환데이터 동기화를 위한 최적화 로직 도출 |  | 신현준
|  | 2 | 지원 / DB-마케터용 | 광고사업부문, 미래사업부문, 경영지원부분에서 다양하게 필요로 하는 row 파일 전달 작업 |  | 김민주 엄태영
|  | 3 | 지원 / 영업-스크립트 | GA, 페이스북, 카카오 등에서 발행하는 스크립트 광고주 홈페이지에 삽입하는 작업 검색엔진 SEO 작업 |  | 엄태영
|  | 4 | 지원 / 기술 | 기술지원, 기타지원 |  | 김민주
|  | 5 | 기타 | 외주 개발 관리 | 1.대대행 지원툴 론칭 이후 팔로우 | 김민주

## 09월 리뷰
09월 중점 과제 (※ 부문 내 우선 순위순으로 나열) |  |  | 개발 / 신규개발 → 위메프 리포트 자동화 개발 검토
기획 / 산출물 → 광고주 종합 관리툴 스토리보드 보강
개발 / 신규개발 → 광고주 종합 관리툴 개발
기타 → RMS 매출 신뢰도 상승
중점 과제(프로젝트성)
소속 | 팀 | 우선순위 | 중점 과제 | 목표수준 | 목표 달성 방안 | 주담당자 | 결과리뷰 (보류/지연이 된 업무의 경우 구체적 사유 기재 필수)
연구소 | 인프라 개발팀 | 1 | 위메프 운영툴 리포트 자동화 개발 | 개발 착수 | 1.리포트 데이터 수집/업로드/다운로드, 위메프 리포트 다운로드 메뉴 개발 | 최해송 | [완료] ㅇ 네이버, 카카오키워드, 구글 계정별 데이터 처리 기능 ㅇ 브랜치, 네이버브랜드검색 데이터 업로드 기능 ㅇ 로우 데이터 일자별 다운로드 기능
|  | 2 | 광고주 종합 관리 툴(가칭) 기획 | 스토리보드 완료 | 1.광고세팅정보 동기화 및 담당자 매핑 화면 보강 | 김민주 | [완료] ㅇ 동기화, 담당자 매핑, 다운로드, 키워드도출 기능 화면 보강 ㅇ 카카오키워드 다운로드 항목 정리
|  | 3 | 광고주 종합 관리 툴(가칭) 개발 | 개발 착수 | 1.키워드 형태소 로직 분석 - 솔루티온 솔루션 참고 2.동기화 히스토리 로직 설계 | 신현준 | [완료] ㅇ 메뉴별 프로세스 설계 ㅇ 데이터베이스 설계
|  | 4 | RMS 매출 신뢰도 상승 | 99% 정확한 매출이 유지 될 수 있도록 함. | 회사 모든 부서 협조를 통해 정확한 매출이 업로드 될 수 있도록 함. | 권광섭 | [완료] ㅇ 쿠팡 매출 등록(월 1회) 프로세스 확정 ㅇ 기타 상품 등록 방법 게시판 공지
상시 업무(운영 및 지원)
부문 | 팀 | 우선순위 | 상시 업무 | 업무 내용 | 특이 사항 | 주담당자 | 결과리뷰 (보류/지연이 된 업무의 경우 구체적 사유 기재 필수)
연구소 | 인프라 개발팀 | 1 | 개발 / 유지보수-AMS | 매체별 수집 로직 변경 매체별 전환데이터 동기화를 위한 최적화 로직 도출 |  | 신현준 | ㅇ 구글 캠페인 / 광고 그룹 / 키워드별 리포트 수집 로직 실서버 반영 ㅇ 구글 API 버전 업그레이드 (v10 -> v11) ㅇ 11번가 데이터 조회수 변경 로직 실서버 반영 ㅇ 네이버 / 구글 / 카카오-키워드 데이터 수집 상태 메일 전송 ㅇ 수집 오류 로그 분석
|  | 2 | 지원 / DB-마케터용 | 광고사업부문, 미래사업부문, 경영지원부분에서 다양하게 필요로 하는 row 파일 전달 작업 |  | 김민주 엄태영 | ㅇ 7건 처리 완료
|  | 3 | 지원 / 영업-스크립트 | GA, 페이스북, 카카오 등에서 발행하는 스크립트 광고주 홈페이지에 삽입하는 작업 검색엔진 SEO 작업 |  | 엄태영 | ㅇ 6건 처리 완료
|  | 4 | 지원 / 기술 | 기술지원, 기타지원 |  | 김민주 | ㅇ 2건 처리 완료
|  | 5 | 기타 | 외주 개발 관리 | 1.대대행 지원툴 론칭 이후 팔로우 | 김민주 | ㅇ 개발비 잔금처리 및 후속 행정 처리 ㅇ 개발사 커뮤니케이션 프로세스 정리 (with 임이랑 피엠)

## 10월 업무
10월 중점 과제 (※ 부문 내 우선 순위순으로 나열) |  |  | 개발 / 신규개발 → 광고주 종합 관리툴 개발
기획 / 산출물 → 솔루션 디벨롭 방안 기획
중점 과제(프로젝트성)
소속 | 팀 | 우선순위 | 중점 과제 | 목표수준 | 목표 달성 방안 | 주담당자 | 결과리뷰 (보류/지연이 된 업무의 경우 구체적 사유 기재 필수)
연구소 | 인프라 개발팀 | 1 | 광고주 종합 관리 툴(가칭) 개발 | 개발 착수 | 1.개발 일정 도출 2.메뉴별 개발 착수 | 신현준 최해송
|  | 2 | 솔루션 디벨롭 방안 기획 | 디벨롭 메뉴 도출 개발안 모색 | 1.타사 솔루션 광고관리, 리포트, 분석 기능 분석 | 김민주
상시 업무(운영 및 지원)
부문 | 팀 | 우선순위 | 상시 업무 | 업무 내용 | 특이 사항 | 주담당자 | 결과리뷰 (보류/지연이 된 업무의 경우 구체적 사유 기재 필수)
연구소 | 인프라 개발팀 | 1 | 개발 / 유지보수-AMS | 매체별 수집 로직 안정화 변경 사항에 따른 대응 |  | 신현준
|  | 2 | 개발 / 유지보수-위메프운영툴 | 기 개발 기능 유지보수 작업 리포트자동화기능 론칭에 따른 유지보수 작업 |  | 최해송
|  | 3 | 지원 / DB-마케터용 | 광고사업부문, 미래사업부문, 경영지원부분에서 다양하게 필요로 하는 row 파일 전달 작업 |  | 김민주 엄태영
|  | 4 | 지원 / 영업-스크립트 | GA, 페이스북, 카카오 등에서 발행하는 스크립트 광고주 홈페이지에 삽입하는 작업 검색엔진 SEO 작업 |  | 엄태영
|  | 5 | 지원 / 기술 | 기술지원, 기타지원 |  | 김민주
|  | 6 | 기타 | 외주 개발 관리 | 1.대대행 지원툴 론칭 이후 팔로우 | 김민주

## 10월 리뷰
10월 중점 과제 (※ 부문 내 우선 순위순으로 나열) |  |  | 개발 / 신규개발 → 광고주 종합 관리툴 개발
기획 / 산출물 → 솔루션 디벨롭 방안 기획
중점 과제(프로젝트성)
소속 | 팀 | 우선순위 | 중점 과제 | 목표수준 | 목표 달성 방안 | 주담당자 | 결과리뷰 (보류/지연이 된 업무의 경우 구체적 사유 기재 필수)
연구소 | 인프라 개발팀 | 1 | 광고주 종합 관리 툴(가칭) 개발 | 개발 착수 | 1.개발 일정 도출 2.메뉴별 개발 착수 | 신현준 최해송 | [진행중] ㅇ 매체별 광고계정, 광고정보 동기화 모듈 개발 완료 ㅇ 담당자 매핑 기능 개발 완료 ㅇ 키워드 확장 모듈 프로세스 정립을 위한 테스트 진행중
|  | 2 | 솔루션 디벨롭 방안 기획 | 디벨롭 메뉴 도출 개발안 모색 | 1.타사 솔루션 광고관리, 리포트, 분석 기능 분석 | 김민주 | [진행중] ㅇ 플레이디 솔루션 기능 분석 진행중 ㅇ 개요 작성 완료 ㅇ 세부내역 작성중
3
상시 업무(운영 및 지원)
부문 | 팀 | 우선순위 | 상시 업무 | 업무 내용 | 특이 사항 | 주담당자 | 결과리뷰 (보류/지연이 된 업무의 경우 구체적 사유 기재 필수)
연구소 | 인프라 개발팀 | 1 | 개발 / 유지보수-AMS | 매체별 수집 로직 안정화 변경 사항에 따른 대응 |  | 신현준 | ㅇ 네이버 API 도메인 변경에 따른 프로세스 점검 ㅇ 재수집 메일 최근 메세지 서버 반영
|  | 2 | 개발 / 유지보수-위메프운영툴 | 기 개발 기능 유지보수 작업 리포트자동화기능 론칭에 따른 유지보수 작업 |  | 최해송 | ㅇ 특정 카테고리 수집 추가 개발 프로세스 및 일정 도출
|  | 3 | 지원 / DB-마케터용 | 광고사업부문, 미래사업부문, 경영지원부분에서 다양하게 필요로 하는 row 파일 전달 작업 |  | 김민주 엄태영 | ㅇ 6건 처리 완료
|  | 4 | 지원 / 영업-스크립트 | GA, 페이스북, 카카오 등에서 발행하는 스크립트 광고주 홈페이지에 삽입하는 작업 검색엔진 SEO 작업 |  | 엄태영 | ㅇ 2건 처리 완료
|  | 5 | 지원 / 기술 | 기술지원, 기타지원 |  | 김민주 | ㅇ 3건 처리 완료
|  | 6 | 기타 | 외주 개발 관리 | 1.대대행 지원툴 론칭 이후 팔로우 | 김민주 | ㅇ 기술 문의 지원

## 11월 업무
11월 중점 과제 (※ 부문 내 우선 순위 순으로 나열) |  |  | 개발 / 신규개발 → 광고주 종합 관리툴 개발
기획 / 산출물 → 솔루션 디벨롭 방안 기획
인사이트 → 세일즈 직군에서 활용할 수 있는 글 작성
기획 / 산출물 → 다이렉트 몰 관련 기획서 초안 작성
중점 과제(프로젝트성)
소속 | 팀 | 우선순위 | 중점 과제 | 목표수준 | 목표 달성 방안 | 주담당자 | 결과리뷰 (보류/지연이 된 업무의 경우 구체적 사유 기재 필수)
연구소 | 인프라 개발팀 | 1 | 광고주 종합 관리 툴(가칭) 개발 | 개발 착수 | 1.메뉴별 개발 착수 ㄴ 카카오키워드 대량처리 개발 완료 ㄴ 커머스/네이버 연관검색어, 자동완성검색어 도출 모듈 개발 완료 | 신현준 최해송
|  | 2 | 솔루션 디벨롭 방안 기획 | 기획안 완료 | 1.기획안 세부내역 작성 ㄴ 기능별 로직 파악 ㄴ 개발 항목 도출 | 김민주
| 서비스 기획팀 | 3 | 마케팅 인사이트 '네이버 쇼핑의 검색 결과 페이지에서 구매건수에 영향을 미치는 항목 분석' | 세일즈 직군에서 활용할 수 있는 마케팅 인사이트를 작성하고 게시판에 공유함 | 1. 논문 정독후 발표 2. 웹 크롤링으로 분석할 데이터 정리 3. 분석 툴을 활용한 분석 | 엄태영 강한별
|  | 4 | 다이렉트 몰' 개발 목표, 기획 방향, 연간 플랜 작성 | TF team이 구체적인 사이트 목적/기능/방향 등을 결정하고, 기획서를 작성 할 수 있는 수준의 정보 탐색 및 정리 | 1. 경쟁사 벤치마킹 - 플레이디, 매드업, 빅인사이트, 아드리엘, LG CNS - 슬립노마드 활용한 사이트별 기능 파악 | 강한별
상시 업무(운영 및 지원)
부문 | 팀 | 우선순위 | 상시 업무 | 업무 내용 | 특이 사항 | 주담당자 | 결과리뷰 (보류/지연이 된 업무의 경우 구체적 사유 기재 필수)
연구소 | 인프라 개발팀 | 1 | 개발 / 유지보수-AMS, CMS | 매체별 수집 로직 안정화 변경 사항에 따른 대응 |  | 신현준
|  | 2 | 개발 / 유지보수-RMS, PIS | 기 개발 기능 유지보수 작업 |  | 김민주
|  | 3 | 개발 / 유지보수-위메프운영툴 | 기 개발 기능 유지보수 작업 리포트자동화기능 론칭에 따른 유지보수 작업 |  | 최해송
|  | 4 | 지원 / 기술 | 기술지원, 기타지원 |  | 김민주
| 서비스 기획팀 | 5 | 게시글 작성 | - SEO 관련 게시글 3개 / GA 관련 게시글 2개 |  | 엄태영
|  | 6 | SEO | - 슬립노마드 홈페이지 최적화 진행 - SEO 프로세스(매뉴얼) 확립을 위한 진행 과정 정리 |  | 엄태영

## 11월 리뷰
11월 중점 과제 (※ 부문 내 우선 순위 순으로 나열) |  |  | 개발 / 신규개발 → 광고주 종합 관리툴 개발
기획 / 산출물 → 솔루션 디벨롭 방안 기획
인사이트 → 세일즈 직군에서 활용할 수 있는 글 작성
기획 / 산출물 → 다이렉트 몰 관련 기획서 초안 작성
중점 과제(프로젝트성)
소속 | 팀 | 우선순위 | 중점 과제 | 목표수준 | 목표 달성 방안 | 주담당자 | 결과리뷰 (보류/지연이 된 업무의 경우 구체적 사유 기재 필수)
연구소 | 인프라 개발팀 | 1 | 광고주 종합 관리 툴(가칭) 개발 | 개발 착수 | 1.메뉴별 개발 착수 ㄴ 카카오키워드 대량처리 개발 완료 ㄴ 커머스/네이버 연관검색어, 자동완성검색어 도출 모듈 개발 완료 | 신현준 최해송 | [완료] ㅇ 카카오키워드 대랑처리 단일 항목 수정기능 개발 완료 ㅇ API 등록시 1건당 5초 시간제약으로 등록기능 개발 제외 ㅇ 커머스.포털 검색어 모듈 개발 완료
|  | 2 | 솔루션 디벨롭 방안 기획 | 기획안 완료 | 1.기획안 세부내역 작성 ㄴ 기능별 로직 파악 ㄴ 개발 항목 도출 | 김민주 | [완료] ㅇ 1단계 솔루션 개발/운영 방안 작성 완료 ㅇ 2단계 MMS 단계별 개발 방안 작성 완료
| 서비스 기획팀 | 3 | 마케팅 인사이트 '네이버 쇼핑의 검색 결과 페이지에서 구매건수에 영향을 미치는 항목 분석' | 세일즈 직군에서 활용할 수 있는 마케팅 인사이트를 작성하고 게시판에 공유함 | 1. 논문 정독후 발표 2. 웹 크롤링으로 분석할 데이터 정리 3. 분석 툴을 활용한 분석 | 엄태영 강한별 | [중단] ㅇ 논문 50% 요약 정리후 중단 ㅇ 데이터 크롤링 후 전달 완료 ㅇ 1차 가설 설정하여 분석 완료했으나, 방향성 잘못 설정하여 뚜렷한 인사이트 찾지 못함
|  | 4 | 다이렉트 몰' 개발 목표, 기획 방향, 연간 플랜 작성 | TF team이 구체적인 사이트 목적/기능/방향 등을 결정하고, 기획서를 작성 할 수 있는 수준의 정보 탐색 및 정리 | 1. 경쟁사 벤치마킹 - 플레이디, 매드업, 빅인사이트, 아드리엘, LG CNS - 슬립노마드 활용한 사이트별 기능 파악 | 강한별 | [진행중] ㅇ 플레이디의 광고 운영중 ㄴ광고 운영 기간 동안 A-Square pro 테스트 진행 ㄴ페이지 당 기능 요약 및 정의서 작성중
상시 업무(운영 및 지원)
부문 | 팀 | 우선순위 | 상시 업무 | 업무 내용 | 특이 사항 | 주담당자 | 결과리뷰 (보류/지연이 된 업무의 경우 구체적 사유 기재 필수)
연구소 | 인프라 개발팀 | 1 | 개발 / 유지보수-AMS, CMS | 매체별 수집 로직 안정화 변경 사항에 따른 대응 |  | 신현준 | ㅇ 매체 재수집 메일 예외처리 반영
|  | 2 | 개발 / 유지보수-RMS, PIS | 기 개발 기능 유지보수 작업 |  | 김민주 | ㅇ 1건 처리 완료
|  | 3 | 개발 / 유지보수-위메프운영툴 | 기 개발 기능 유지보수 작업 리포트자동화기능 론칭에 따른 유지보수 작업 |  | 최해송 | ㅇ 네이버 도메인 변경 적용 ㅇ 위메프 카테고리별 상품 수집 기능 개발
|  | 4 | 지원 / 기술 | 기술지원, 기타지원 |  | 김민주 | ㅇ 6건 처리 완료
| 서비스 기획팀 | 1 | 게시글 작성 | - SEO 관련 게시글 3개 / GA 관련 게시글 2개 |  | 엄태영 | ㅇ GA 관련 게시글 3개 작성
|  | 2 | SEO | - 슬립노마드 홈페이지 최적화 진행 - SEO 프로세스(매뉴얼) 확립을 위한 진행 과정 정리 |  | 엄태영 | ㅇ 작업일지 작성중
|  | 3 | 지원 / DB-마케터용 | 광고사업부문, 미래사업부문, 경영지원부분에서 다양하게 필요로 하는 row 파일 전달 작업 |  | 엄태영 | ㅇ 4건 처리 완료
|  | 4 | 지원 / 영업-스크립트 | GA, 페이스북, 카카오 등에서 발행하는 스크립트 광고주 홈페이지에 삽입하는 작업 |  | 엄태영 | ㅇ 12건 처리 완료

## 12월 업무
12월 중점 과제 (※ 부문 내 우선 순위 순으로 나열) |  |  | 개발 / 신규개발 → MMS 개발
개발 / 론칭 → MMS 론칭
기획 / 산출물 → MMS, AMS 개발 항목 기획
기획 / 산출물 → 다이렉트몰 경쟁사 자료 파악
교육 → GA/GTM/GDS
기획 / 산출물 → 다이렉트몰 경쟁사 자료 파악 및 기능 명세서 작성
중점 과제(프로젝트성)
소속 | 팀 | 우선순위 | 중점 과제 | 목표수준 | 목표 달성 방안 | 주담당자 | 결과리뷰 (보류/지연이 된 업무의 경우 구체적 사유 기재 필수)
연구소 | 인프라 개발팀 | 1 | MMS 개발 | 개발 착수 | 1.메뉴별 개발 착수 ㄴ 리포트, 사용현황 개발 완료 ㄴ 커머스/네이버 연관검색어, 자동완성검색어 프론트엔드 개발 완료 | 신현준 최해송
|  | 2 | MMS 론칭 제반 사항 점검 | 테스트 및 수정사항 점검, 적용 솔루션 론칭 | 1.개발서버, 실서버 소스 적용, 팀전체 테스트 진행 (12월 3주차 예정) 2.전사 테스트 진행 (12월 4주차 예정) 3.솔루션 론칭 (12월 5주차 예정) | 팀전체
|  | 3 | MMS, AMS 개발 항목 기획 | 기획안 완료 | 1.세부 개발 항목 도출 | 김민주
|  | 4 | 다이렉트몰 개발에 따른 자료 파악 | 경쟁사 솔루션 기능 분석, 정리 | 1.플레이디 솔루션 기능 파악 및 분석 | 김민주
| 데이터 분석팀 | 1 | 교육 - GA(태그매니저, GDS 포함) | GA 설정 및 기본 기능 숙지 ㄴ GDS 통한 기본 보고서 작성 ㄴ GA 태그매니저 활용 방법 숙지 | 임주현 - 팀원 대상 교육 진행 강한별 - GA 및 GDS 교육받은 후 GDS 기본 보고서 작성 후 보고 엄태영 - GA 및 GTM 교육 및 진행 프로세스 확립(슬립노마드 활용) | 임주현 강한별 엄태영
|  | 1 | 다이렉트몰 기획 | A-Square pro 기능파악 완료 다이렉트몰 필요 기능 정리 | 1. A-Square pro 기능 정의서 작성 후 보고 2. 레버 - A-Square pro 중복 기능 비교 정리 3. 두 사이트에서 벤치마킹할 다이렉트몰 기능 정리 | 강한별 임주현
상시 업무(운영 및 지원)
부문 | 팀 | 우선순위 | 상시 업무 | 업무 내용 | 특이 사항 | 주담당자 | 결과리뷰 (보류/지연이 된 업무의 경우 구체적 사유 기재 필수)
연구소 | 인프라 개발팀 | 1 | 개발 / 유지보수-AMS, CMS | 매체별 수집 로직 안정화 변경 사항에 따른 대응 |  | 신현준
|  | 2 | 개발 / 유지보수-RMS, PIS | 기 개발 기능 유지보수 작업 |  | 김민주
|  | 3 | 개발 / 유지보수-위메프운영툴 | 기 개발 기능 유지보수 작업 리포트자동화기능 론칭에 따른 유지보수 작업 |  | 최해송
|  | 4 | 지원 / 기술 | 기술지원, 기타지원 |  | 김민주
| 데이터 분석팀 | 1 | 게시글 작성 | - GA/GTM/GDS 관련 게시글 각 1개 |  | 임주현 강한별 엄태영
|  | 2 | SEO | - 슬립노마드 홈페이지 최적화 진행 - SEO 프로세스(매뉴얼) 확립을 위한 진행 과정 정리 |  | 엄태영
|  | 3 | 지원 / DB-마케터용 | 광고사업부문, 미래사업부문, 경영지원부분에서 다양하게 필요로 하는 row 파일 전달 작업 |  | 엄태영
|  | 4 | 지원 / 영업-스크립트 | GA, 페이스북, 카카오 등에서 발행하는 스크립트 광고주 홈페이지에 삽입하는 작업 |  | 엄태영

## 12월 리뷰
1월 중점 과제 (※ 부문 내 우선 순위 순으로 나열) |  |  | 개발 / 신규개발 → MMS 개발
개발 / 론칭 → MMS 론칭
기획 / 산출물 → MMS, AMS 개발 항목 기획
기획 / 산출물 → 다이렉트몰 경쟁사 자료 파악
교육 → GA/GTM/GDS
기획 / 산출물 → 다이렉트몰 경쟁사 자료 파악 및 기능 명세서 작성
중점 과제(프로젝트성)
소속 | 팀 | 우선순위 | 중점 과제 | 목표수준 | 목표 달성 방안 | 주담당자 | 결과리뷰 (보류/지연이 된 업무의 경우 구체적 사유 기재 필수)
연구소 | 인프라 개발팀 | 1
2
3
4
| 데이터 분석팀 | 1 | 교육 - GA(태그매니저, GDS 포함) | GA 설정 및 기본 기능 숙지 ㄴ GDS 통한 기본 보고서 작성 ㄴ GA 태그매니저 활용 방법 숙지 | 임주현 - 팀원 대상 교육 진행 강한별 - GA 및 GDS 교육받은 후 GDS 기본 보고서 작성 후 보고 엄태영 - GA 및 GTM 교육 및 진행 프로세스 확립(슬립노마드 활용) | 임주현 강한별 엄태영 | [완료] ㅇ GTM을 활용한 자사홈페이지 GA설치 작업 진행중 ㅇ 광고스크립트 진행 프로세스 확립 진행중
|  | 1 | 다이렉트몰 기획 | A-Square pro 기능파악 완료 다이렉트몰 필요 기능 정리 | 1. A-Square pro 기능 정의서 작성 후 보고 2. 레버 - A-Square pro 중복 기능 비교 정리 3. 두 사이트에서 벤치마킹할 다이렉트몰 기능 정리 | 강한별 임주현
상시 업무(운영 및 지원)
부문 | 팀 | 우선순위 | 상시 업무 | 업무 내용 | 특이 사항 | 주담당자 | 결과리뷰 (보류/지연이 된 업무의 경우 구체적 사유 기재 필수)
연구소 | 인프라 개발팀 | 1
2
3
4
| 데이터 분석팀 | 1 | 게시글 작성 | - GA/GTM/GDS 관련 게시글 각 1개 |  | 임주현 강한별 엄태영 | ㅇ 익월부터 진행 예정
|  | 2 | SEO | - 슬립노마드 홈페이지 최적화 진행 - SEO 프로세스(매뉴얼) 확립을 위한 진행 과정 정리 |  | 엄태영 | ㅇ 작업일지 작성중
|  | 3 | 지원 / DB-마케터용 | 광고사업부문, 미래사업부문, 경영지원부분에서 다양하게 필요로 하는 row 파일 전달 작업 |  | 엄태영 | ㅇ 7건 처리 완료
|  | 4 | 지원 / 영업-스크립트 | GA, 페이스북, 카카오 등에서 발행하는 스크립트 광고주 홈페이지에 삽입하는 작업 |  | 엄태영 | ㅇ 17건 처리 완료

## 1월 업무
1월 중점 과제 (※ 부문 내 우선 순위 순으로 나열) |  |  | 인사이트 → 세일즈 직군에서 활용할 수 있는 글 작성
기타 → 광고스크립트 설치 프로세스 확립
중점 과제(프로젝트성)
소속 | 팀 | 우선순위 | 중점 과제 | 목표수준 | 목표 달성 방안 | 주담당자 | 결과리뷰 (보류/지연이 된 업무의 경우 구체적 사유 기재 필수)
연구소 | 인프라 개발팀 | 1
2
3
4
| 데이터 분석팀 | 1 | 광고스크립트 설치 프로세스 확립 | GA, 카카오픽셀 등 광고스크립트 설치 프로세스를 확립하여 목적에 맞는 스크립트를 정확하게 설치하여 유의미한 데이터를 적재시킨다. | 1. 광고주 페이지 유형별, 매체별 KPI설정 2. 광고스크립트 요청시 필수 항목 정리 3. 광고스크립트 설치 이후 프로세스 확립 | 엄태영
상시 업무(운영 및 지원)
부문 | 팀 | 우선순위 | 상시 업무 | 업무 내용 | 특이 사항 | 주담당자 | 결과리뷰 (보류/지연이 된 업무의 경우 구체적 사유 기재 필수)
연구소 | 인프라 개발팀 | 1
2
3
4
| 데이터 분석팀 | 1 | 게시글 작성 | - GA/GTM/GDS 관련 게시글 각 1개 |  | 임주현 강한별 엄태영
|  | 2 | SEO | - 슬립노마드 홈페이지 최적화 진행 - SEO 프로세스(매뉴얼) 확립을 위한 진행 과정 정리 |  | 엄태영
|  | 3 | 지원 / DB-마케터용 | 광고사업부문, 미래사업부문, 경영지원부분에서 다양하게 필요로 하는 row 파일 전달 작업 |  | 엄태영
|  | 4 | 지원 / 영업-스크립트 | GA, 페이스북, 카카오 등에서 발행하는 스크립트 광고주 홈페이지에 삽입하는 작업 |  | 엄태영