## 11월 리뷰
11월 중점 과제 (※ 부문 내 우선 순위 순으로 나열) |  |  | 개발 / 신규개발 → 광고주 종합 관리툴 개발
기획 / 산출물 → 솔루션 디벨롭 방안 기획
인사이트 → 세일즈 직군에서 활용할 수 있는 글 작성
기획 / 산출물 → 다이렉트 몰 관련 기획서 초안 작성
중점 과제(프로젝트성)
소속 | 팀 | 우선순위 | 중점 과제 | 목표수준 | 목표 달성 방안 | 주담당자 | 결과리뷰 (보류/지연이 된 업무의 경우 구체적 사유 기재 필수)
연구소 | 인프라 개발팀 | 1 | 광고주 종합 관리 툴(가칭) 개발 | 개발 착수 | 1.메뉴별 개발 착수 ㄴ 카카오키워드 대량처리 개발 완료 ㄴ 커머스/네이버 연관검색어, 자동완성검색어 도출 모듈 개발 완료 | 신현준 최해송 | [완료] ㅇ 카카오키워드 대랑처리 개발 완료 ㅇ 커머스.포털 검색어 모듈 개발 완료
|  | 2 | 솔루션 디벨롭 방안 기획 | 기획안 완료 | 1.기획안 세부내역 작성 ㄴ 기능별 로직 파악 ㄴ 개발 항목 도출 | 김민주 | [완료] ㅇ 1단계 솔루션 개발/운영 방안 작성 완료 ㅇ 2단계 MMS 단계별 개발 방안 작성 완료
| 서비스 기획팀 | 3 | 마케팅 인사이트 '네이버 쇼핑의 검색 결과 페이지에서 구매건수에 영향을 미치는 항목 분석' | 세일즈 직군에서 활용할 수 있는 마케팅 인사이트를 작성하고 게시판에 공유함 | 1. 논문 정독후 발표 2. 웹 크롤링으로 분석할 데이터 정리 3. 분석 툴을 활용한 분석 | 권광섭 엄태영 강한별 | [중단] ㅇ 논문 50% 요약 정리후 중단 ㅇ 데이터 크롤링 후 전달 완료 ㅇ 1차 가설 설정하여 분석 완료했으나, 방향성 잘못 설정하여 뚜렷한 인사이트 찾지 못함
|  | 4 | 다이렉트 몰' 개발 목표, 기획 방향, 연간 플랜 작성 | TF team이 구체적인 사이트 목적/기능/방향 등을 결정하고, 기획서를 작성 할 수 있는 수준의 정보 탐색 및 정리 | 1. 경쟁사 벤치마킹 - 플레이디, 매드업, 빅인사이트, 아드리엘, LG CNS - 슬립노마드 활용한 사이트별 기능 파악 | 강한별 | [진행중] ㅇ 플레이디의 광고 운영중 ㄴ광고 운영 기간 동안 A-Square pro 테스트 진행 ㄴ페이지 당 기능 요약 및 정의서 작성중
상시 업무(운영 및 지원)
부문 | 팀 | 우선순위 | 상시 업무 | 업무 내용 | 특이 사항 | 주담당자 | 결과리뷰 (보류/지연이 된 업무의 경우 구체적 사유 기재 필수)
연구소 | 인프라 개발팀 | 1 | 개발 / 유지보수-AMS, CMS | 매체별 수집 로직 안정화 변경 사항에 따른 대응 |  | 신현준 | ㅇ 매체 재수집 메일 예외처리 반영
|  | 2 | 개발 / 유지보수-RMS, PIS | 기 개발 기능 유지보수 작업 |  | 김민주 | ㅇ 1건 처리 완료
|  | 3 | 개발 / 유지보수-위메프운영툴 | 기 개발 기능 유지보수 작업 리포트자동화기능 론칭에 따른 유지보수 작업 |  | 최해송 | ㅇ 네이버 도메인 변경 적용 ㅇ 위메프 카테고리별 상품 수집 기능 개발
|  | 4 | 지원 / 기술 | 기술지원, 기타지원 |  | 김민주 | ㅇ 6건 처리 완료
| 서비스 기획팀 | 5 | 게시글 작성 | - SEO 관련 게시글 3개 / GA 관련 게시글 2개 |  | 엄태영 | ㅇ GA 관련 게시글 3개 작성
|  | 6 | SEO | - 슬립노마드 홈페이지 최적화 진행 - SEO 프로세스(매뉴얼) 확립을 위한 진행 과정 정리 |  | 엄태영 | ㅇ 작업일지 작성중
|  | 7 | 지원 / DB-마케터용 | 광고사업부문, 미래사업부문, 경영지원부분에서 다양하게 필요로 하는 row 파일 전달 작업 |  | 엄태영 | ㅇ 4건 처리 완료
|  | 8 | 지원 / 영업-스크립트 | GA, 페이스북, 카카오 등에서 발행하는 스크립트 광고주 홈페이지에 삽입하는 작업 |  | 엄태영 | ㅇ 12건 처리 완료

## 12월 업무
12월 중점 과제 (※ 부문 내 우선 순위 순으로 나열) |  |  | 개발 / 신규개발 → MMS 개발
개발 / 론칭 → MMS 론칭
기획 / 산출물 → MMS, AMS 개발 항목 기획
기획 / 산출물 → 다이렉트몰 경쟁사 자료 파악
중점 과제(프로젝트성)
소속 | 팀 | 우선순위 | 중점 과제 | 목표수준 | 목표 달성 방안 | 주담당자 | 결과리뷰 (보류/지연이 된 업무의 경우 구체적 사유 기재 필수)
연구소 | 인프라 개발팀 | 1 | MMS 개발 | 개발 착수 | 1.메뉴별 개발 착수 ㄴ 리포트, 사용현황 개발 완료 ㄴ 커머스/네이버 연관검색어, 자동완성검색어 프론트엔드 개발 완료 | 신현준 최해송
|  | 2 | MMS 론칭 제반 사항 점검 | 테스트 및 수정사항 점검, 적용 솔루션 론칭 | 1.개발서버, 실서버 소스 적용, 팀전체 테스트 진행 (12월 3주차 예정) 2.전사 테스트 진행 (12월 4주차 예정) 3.솔루션 론칭 (12월 5주차 예정) | 팀전체
|  | 3 | MMS, AMS 개발 항목 기획 | 기획안 완료 | 1.세부 개발 항목 도출 | 김민주
|  | 4 | 다이렉트몰 개발에 따른 자료 파악 | 경쟁사 솔루션 기능 분석, 정리 | 1.플레이디 솔루션 기능 파악 및 분석 | 김민주
| 데이터 분석팀 | 1 | 교육 - GA(태그매니저, GDS 포함) | GA 설정 및 기본 기능 숙지 ㄴ GDS 통한 기본 보고서 작성 ㄴ GA 태그매니저 통한 | 임주현 - 팀원 대상 교육 진행 강한별 - GA 및 GDS 교육받은 후 GDS 기본 보고서 작성 후 보고 엄태영 - GA, GA4 기본셋팅 및 차이점 보고서 작성 후 보고 | 임주현 강한별 엄태영
|  | 1 | 다이렉트몰 기획 | A-Square pro 기능파악 완료 다이렉트몰 필요 기능 정리 | 1. A-Square pro 기능 정의서 작성 후 보고 2. 레버 - A-Square pro 중복 기능 비교 정리 3. 두 사이트에서 벤치마킹할 다이렉트몰 기능 정리 | 강한별
|  | 2 | GA 분석 | 실제 광고주 사이트 데이터 분석 메뉴,보고서별 활용방안 및 인사이트 도출 사례 정리 | 1. 실제 광고주사이트 "한타로골프" 의 GA데이터 분석 2. GA3에 대한 메뉴별 내용과 GA용어정리 3. 측정항목에 따른 인사이트 도출 사례 정리 | 엄태영
상시 업무(운영 및 지원)
부문 | 팀 | 우선순위 | 상시 업무 | 업무 내용 | 특이 사항 | 주담당자 | 결과리뷰 (보류/지연이 된 업무의 경우 구체적 사유 기재 필수)
연구소 | 인프라 개발팀 | 1 | 개발 / 유지보수-AMS, CMS | 매체별 수집 로직 안정화 변경 사항에 따른 대응 |  | 신현준
|  | 2 | 개발 / 유지보수-RMS, PIS | 기 개발 기능 유지보수 작업 |  | 김민주
|  | 3 | 개발 / 유지보수-위메프운영툴 | 기 개발 기능 유지보수 작업 리포트자동화기능 론칭에 따른 유지보수 작업 |  | 최해송
|  | 4 | 지원 / 기술 | 기술지원, 기타지원 |  | 김민주
| 데이터 분석팀 | 5 | 게시글 작성 | - SEO 관련 게시글 3개 / GA 관련 게시글 2개 |  | 엄태영
|  | 6 | SEO | - 슬립노마드 홈페이지 최적화 진행 - SEO 프로세스(매뉴얼) 확립을 위한 진행 과정 정리 |  | 엄태영
|  | 7 | 지원 / DB-마케터용 | 광고사업부문, 미래사업부문, 경영지원부분에서 다양하게 필요로 하는 row 파일 전달 작업 |  | 엄태영
|  | 8 | 지원 / 영업-스크립트 | GA, 페이스북, 카카오 등에서 발행하는 스크립트 광고주 홈페이지에 삽입하는 작업 |  | 엄태영