## 12월 리뷰_연구소
12월 중점 과제 (※ 부문 내 우선 순위 순으로 나열) |  |  | 개발 / 신규개발 → MMS 개발
개발 / 론칭 → MMS 론칭
기획 / 산출물 → MMS, AMS 개발 항목 기획
기획 / 산출물 → 다이렉트몰 경쟁사 자료 파악
교육 → GA/GTM/GDS
기획 / 산출물 → 다이렉트몰 경쟁사 자료 파악 및 기능 명세서 작성
중점 과제(프로젝트성)
소속 | 팀 | 우선순위 | 중점 과제 | 목표수준 | 목표 달성 방안 | 주담당자 | 결과리뷰 (보류/지연이 된 업무의 경우 구체적 사유 기재 필수)
연구소 | 인프라 개발팀 | 1 | MMS 개발 | 개발 착수 | 1.메뉴별 개발 착수 ㄴ 리포트, 사용현황 개발 완료 ㄴ 커머스/네이버 연관검색어, 자동완성검색어 프론트엔드 개발 완료 | 신현준 최해송
|  | 2 | MMS 론칭 제반 사항 점검 | 테스트 및 수정사항 점검, 적용 솔루션 론칭 | 1.개발서버, 실서버 소스 적용, 팀전체 테스트 진행 (12월 3주차 예정) 2.전사 테스트 진행 (12월 4주차 예정) 3.솔루션 론칭 (12월 5주차 예정) | 팀전체
|  | 3 | MMS, AMS 개발 항목 기획 | 기획안 완료 | 1.세부 개발 항목 도출 | 김민주
|  | 4 | 다이렉트몰 개발에 따른 자료 파악 | 경쟁사 솔루션 기능 분석, 정리 | 1.플레이디 솔루션 기능 파악 및 분석 | 김민주
| 데이터 분석팀 | 1 | 교육 - GA(태그매니저, GDS 포함) | GA 설정 및 기본 기능 숙지 ㄴ GDS 통한 기본 보고서 작성 ㄴ GA 태그매니저 활용 방법 숙지 | 임주현 - 팀원 대상 교육 진행 강한별 - GA 및 GDS 교육받은 후 GDS 기본 보고서 작성 후 보고 엄태영 - GA 및 GTM 교육 및 진행 프로세스 확립(슬립노마드 활용) | 임주현 강한별 엄태영 | 임주현 [완료] ㅇ 구글애널리틱스 (UA 버전) - 완료 ㅇ 퍼포먼스마케팅 개요 및 프레임웍 - 완료 강한별 [진행중] ㅇ 자사 웹사이트 대상 기본 템플릿 제작 중으로, 1월까지 지속적으로 추가 수정 예정 엄태영 [진행중] ㅇ GTM을 활용한 자사홈페이지 GA설치 작업 진행중 ㅇ 광고스크립트 진행 프로세스 확립 진행중
|  | 1 | 다이렉트몰 기획 | A-Square pro 기능파악 완료 다이렉트몰 필요 기능 정리 | 1. A-Square pro 기능 정의서 작성 후 보고 2. 레버 - A-Square pro 중복 기능 비교 정리 3. 두 사이트에서 벤치마킹할 다이렉트몰 기능 정리 | 강한별 임주현 | [진행중] 다이렉트몰 기획안 작업 - 진행중 ㅇ 다이렉트몰 기획안 변경으로 인해 새로운 방향 설정 ㅇ 다이렉트몰 기획안(V4.0) 작업중
상시 업무(운영 및 지원)
부문 | 팀 | 우선순위 | 상시 업무 | 업무 내용 | 특이 사항 | 주담당자 | 결과리뷰 (보류/지연이 된 업무의 경우 구체적 사유 기재 필수)
연구소 | 인프라 개발팀 | 1 | 개발 / 유지보수-AMS, CMS | 매체별 수집 로직 안정화 변경 사항에 따른 대응 |  | 신현준
|  | 2 | 개발 / 유지보수-RMS, PIS | 기 개발 기능 유지보수 작업 |  | 김민주
|  | 3 | 개발 / 유지보수-위메프운영툴 | 기 개발 기능 유지보수 작업 리포트자동화기능 론칭에 따른 유지보수 작업 |  | 최해송
|  | 4 | 지원 / 기술 | 기술지원, 기타지원 |  | 김민주
| 데이터 분석팀 | 1 | 게시글 작성 | - GA/GTM/GDS 관련 게시글 각 1개 |  | 임주현 강한별 엄태영 | [미진행] 업무 프로세스 변경으로 23년 1월부터 진행 예정
|  | 2 | SEO | - 슬립노마드 홈페이지 최적화 진행 - SEO 프로세스(매뉴얼) 확립을 위한 진행 과정 정리 |  | 엄태영 | [진행중] 작업일지 작성 중 (1월까지 진행 예정)
|  | 3 | 지원 / DB-마케터용 | 광고사업부문, 미래사업부문, 경영지원부분에서 다양하게 필요로 하는 row 파일 전달 작업 |  | 엄태영 | [완료} ㅇ 7건 처리 완료
|  | 4 | 지원 / 영업-스크립트 | GA, 페이스북, 카카오 등에서 발행하는 스크립트 광고주 홈페이지에 삽입하는 작업 |  | 엄태영 | [완료} ㅇ 17건 처리 완료

## 1월 업무_연구소
1월 중점 과제 (※ 부문 내 우선 순위 순으로 나열)
중점 과제(프로젝트성)
소속 | 팀 | 우선순위 | 중점 과제 | 목표수준 | 목표 달성 방안 | 주담당자 | 결과리뷰 (보류/지연이 된 업무의 경우 구체적 사유 기재 필수)
연구소 | 인프라 개발팀
| 데이터 분석팀 | 1 | 다이렉트몰 기획 | 기획안 완료 항목정의서 완료 | 1. 다이렉트몰 세부 기획 및 항목 정의 안 도출 | 임주현 강한별
|  | 1 | 업무 프로세스 정립 | 데이터분석 업무 프레임웍 생성 완료 | 1. 데이터분석 업무 프로세스 및 프레임웍 구축 2. UTM 태그 정책 설정 및 배포 (광고사업부문) | 임주현
|  | 1 | 팀원 대상 교육 진행 - 데이터분석 과정 | GA 활용한 데이터분석 프로세스 정립 | 1. 팀원 대상 교육 진행 (매주 2회) 2. 전사 임직원 대상 교육 진행 (매주 2회) | 임주현
상시 업무(운영 및 지원)
부문 | 팀 | 우선순위 | 상시 업무 | 업무 내용 | 특이 사항 | 주담당자 | 결과리뷰 (보류/지연이 된 업무의 경우 구체적 사유 기재 필수)
연구소 | 인프라 개발팀 | 1 | 개발 / 유지보수-AMS, CMS | 매체별 수집 로직 안정화 변경 사항에 따른 대응 |  | 신현준
|  | 2 | 개발 / 유지보수-RMS, PIS | 기 개발 기능 유지보수 작업 |  | 김민주
|  | 3 | 개발 / 유지보수-위메프운영툴 | 기 개발 기능 유지보수 작업 리포트자동화기능 론칭에 따른 유지보수 작업 |  | 최해송
|  | 4 | 지원 / 기술 | 기술지원, 기타지원 |  | 김민주
| 데이터 분석팀 | 1 | 지원 / 영업-GA설정 | GA/GTM/GDS 설정 | 설치 및 진행 프로세스 확립 우선 진행 예정 | 임주현 강한별 엄태영
|  | 2 | 게시글 작성 | GA/GTM/GDS 관련 게시글 각 1개 |  | 임주현 강한별 엄태영
|  | 2 | SEO | - 슬립노마드 홈페이지 최적화 진행 - SEO 프로세스(매뉴얼) 확립을 위한 진행 과정 정리 | 1월까지 진행 예정 | 엄태영
|  | 3 | 지원 / DB-마케터용 | 광고사업부문, 미래사업부문, 경영지원부분에서 다양하게 필요로 하는 row 파일 전달 작업 |  | 엄태영
|  | 3 | 지원 / 영업-스크립트 | GA, 페이스북, 카카오 등에서 발행하는 스크립트 광고주 홈페이지에 삽입하는 작업 | 첫 번째 상시업무와 연결하여, 진행 프로제스 확립 예정 ㅇ목표수준 : GA, 카카오픽셀 등 광고스크립트 설치 프로세스 확립 ▶ 목적에 맞는 스크립트 정확하게 설치하여 유의미한 데이터 적재 ㅇ 방안 1. 광고주 페이지 유형별, 매체별 KPI설정 2. 광고스크립트 요청시 필수 항목 정리 3. 광고스크립트 설치 이후 프로세스 확립 | 엄태영

## 1월 리뷰_연구소
1월 중점 과제 (※ 부문 내 우선 순위 순으로 나열)
중점 과제(프로젝트성)
소속 | 팀 | 우선순위 | 중점 과제 | 목표수준 | 목표 달성 방안 | 주담당자 | 결과리뷰 (보류/지연이 된 업무의 경우 구체적 사유 기재 필수)
연구소 | 인프라 개발팀
| 데이터 분석팀 | 1 | 다이렉트몰 기획 | 기획안 완료 항목정의서 완료 | 1. 다이렉트몰 세부 기획 및 항목 정의 안 도출 | 임주현 강한별
|  | 1 | 업무 프로세스 정립 | 데이터분석 업무 프레임웍 생성 완료 | 1. 데이터분석 업무 프로세스 및 프레임웍 구축 2. UTM 태그 정책 설정 및 배포 (광고사업부문) | 임주현
|  | 1 | 팀원 대상 교육 진행 - 데이터분석 과정 | GA 활용한 데이터분석 프로세스 정립 | 1. 팀원 대상 교육 진행 (매주 2회) 2. 전사 임직원 대상 교육 진행 (매주 2회) | 임주현
상시 업무(운영 및 지원)
부문 | 팀 | 우선순위 | 상시 업무 | 업무 내용 | 특이 사항 | 주담당자 | 결과리뷰 (보류/지연이 된 업무의 경우 구체적 사유 기재 필수)
연구소 | 인프라 개발팀 | 1 | 개발 / 유지보수-AMS, CMS | 매체별 수집 로직 안정화 변경 사항에 따른 대응 |  | 신현준
|  | 2 | 개발 / 유지보수-RMS, PIS | 기 개발 기능 유지보수 작업 |  | 김민주
|  | 3 | 개발 / 유지보수-위메프운영툴 | 기 개발 기능 유지보수 작업 리포트자동화기능 론칭에 따른 유지보수 작업 |  | 최해송
|  | 4 | 지원 / 기술 | 기술지원, 기타지원 |  | 김민주
| 데이터 분석팀 | 1 | 지원 / 영업-GA설정 | GA/GTM/GDS 설정 | 설치 및 진행 프로세스 확립 우선 진행 예정 | 임주현 강한별 엄태영
|  | 2 | 게시글 작성 | GA/GTM/GDS 관련 게시글 각 1개 |  | 임주현 강한별 엄태영
|  | 2 | SEO | - 슬립노마드 홈페이지 최적화 진행 - SEO 프로세스(매뉴얼) 확립을 위한 진행 과정 정리 | 1월까지 진행 예정 | 엄태영 | [완료} ㅇ 작업일지 제작 및 공유
|  | 3 | 지원 / DB-마케터용 | 광고사업부문, 미래사업부문, 경영지원부분에서 다양하게 필요로 하는 row 파일 전달 작업 |  | 엄태영 | [완료} ㅇ 5건 처리 완료
|  | 3 | 지원 / 영업-스크립트 | GA, 페이스북, 카카오 등에서 발행하는 스크립트 광고주 홈페이지에 삽입하는 작업 | 첫 번째 상시업무와 연결하여, 진행 프로제스 확립 예정 ㅇ목표수준 : GA, 카카오픽셀 등 광고스크립트 설치 프로세스 확립 ▶ 목적에 맞는 스크립트 정확하게 설치하여 유의미한 데이터 적재 ㅇ 방안 1. 광고주 페이지 유형별, 매체별 KPI설정 2. 광고스크립트 요청시 필수 항목 정리 3. 광고스크립트 설치 이후 프로세스 확립 | 엄태영 | [완료} ㅇ 10건 처리 완료

## 2월 업무_연구소
2월 중점 과제 (※ 부문 내 우선 순위 순으로 나열)
중점 과제(프로젝트성)
소속 | 팀 | 우선순위 | 중점 과제 | 목표수준 | 목표 달성 방안 | 주담당자 | 결과리뷰 (보류/지연이 된 업무의 경우 구체적 사유 기재 필수)
연구소 | 인프라 개발팀
데이터 분석팀
1
상시 업무(운영 및 지원)
부문 | 팀 | 우선순위 | 상시 업무 | 업무 내용 | 특이 사항 | 주담당자 | 결과리뷰 (보류/지연이 된 업무의 경우 구체적 사유 기재 필수)
연구소 | 인프라 개발팀 | 1 | 개발 / 유지보수-AMS, CMS | 매체별 수집 로직 안정화 변경 사항에 따른 대응 |  | 신현준
|  | 2 | 개발 / 유지보수-RMS, PIS | 기 개발 기능 유지보수 작업 |  | 김민주
|  | 3 | 개발 / 유지보수-위메프운영툴 | 기 개발 기능 유지보수 작업 리포트자동화기능 론칭에 따른 유지보수 작업 |  | 최해송
|  | 4 | 지원 / 기술 | 기술지원, 기타지원 |  | 김민주
| 데이터 분석팀 | 1 | 지원 / 영업-GA설정 | GA/GTM/GDS 설정 | 설치 및 진행 프로세스 확립 우선 진행 예정 | 임주현 강한별 엄태영
|  | 2 | 게시글 작성 | GA/GTM/GDS 관련 게시글 각 1개 |  | 임주현 강한별 엄태영
|  | 2 | SEO | - 슬립노마드 홈페이지 최적화 진행 - SEO 프로세스(매뉴얼) 확립을 위한 진행 과정 정리 | 1월까지 진행 예정 | 엄태영
|  | 3 | 지원 / DB-마케터용 | 광고사업부문, 미래사업부문, 경영지원부분에서 다양하게 필요로 하는 row 파일 전달 작업 |  | 엄태영
|  | 3 | 지원 / 영업-스크립트 | GA, 페이스북, 카카오 등에서 발행하는 스크립트 광고주 홈페이지에 삽입하는 작업 | 첫 번째 상시업무와 연결하여, 진행 프로제스 확립 예정 ㅇ목표수준 : GA, 카카오픽셀 등 광고스크립트 설치 프로세스 확립 ▶ 목적에 맞는 스크립트 정확하게 설치하여 유의미한 데이터 적재 ㅇ 방안 1. 광고주 페이지 유형별, 매체별 KPI설정 2. 광고스크립트 요청시 필수 항목 정리 3. 광고스크립트 설치 이후 프로세스 확립 | 엄태영